**แบบรายงาน แผน – ผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**หน่วยงาน :** ส่วนกิจการนักศึกษา

**วันที่เริ่มต้นของการดำเนินการตามแผน :** 15 ตุลาคม 2557

**ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ :** ระบบบริหารจัดการด้านกิจการนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

**ชื่อผู้รายงาน :** นายสรณะ ศรีตะชัย  **โทรศัพท์ :** 5170

**วันที่รายงาน :** 31 มีนาคม 2558

| **ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม** | **แผน** | **ผล** | **ร้อยละ**  **ความสำเร็จ** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 วัน |  |  |
| **ขั้นตอนที่ 1 :** การกำหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ | **30 วัน** | **100.00** |
| **กิจกรรม :** |  |  |  |
| 1. กำหนดประเด็นการจัดการความรู้ และประเด็นย่อยที่เกี่ยวข้อง  2. กำหนดนิยามแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน |  |  |  |
| **ขั้นตอนที่ 2 :** การสร้างและแสวงหาความรู้ | 60 วัน |  |  |
| **กิจกรรม :** |  |  |
| 1. สร้างแบบรายงานมาตรฐานการดำเนินการด้านกิจการนักศึกษาของทุก   หน่วยงานในส่วนกิจการนักศึกษา |  |  |
| 2. กำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการด้านกิจการนักศึกษา |  |  |
| **ขั้นตอนที่ 3 :** การจัดความรู้ให้เป็นระบบ | 150 วัน |  |  |
| **กิจกรรม :** |  |  |
| 1. กำหนดหมวดหมู่ประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับภารกิจด้านต่าง ๆ ของส่วนกิจการนักศึกษา |  |  |
| **ขั้นตอนที่ 4** **:** การประมวลและกลั่นกรองความรู้ | 200 วัน |  |  |
| **กิจกรรม :** |  |  |
| 1. รวบรวมข้อมูลโดยจำแนกตามหมวดหมู่ที่กำหนด |  |  |
| **ขั้นตอนที่ 5 :** การเข้าถึงความรู้ | 220 วัน |  |  |
| **กิจกรรม :** |  |  |
| 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านกิจการนักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บตามหมวดหมู่ที่กำหนด   2. จัดทำแนวปฏิบัติการเข้าใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูล และประชาสัมพันธ์ให้  ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ |  |  |
| **ขั้นตอนที่ 6 :** การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ | 270 วัน |  |  |
| **กิจกรรม :** |  |  |
| 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ใช้งานเพื่อนำมาพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป |  |  |
| **ขั้นตอนที่ 7 :** การเรียนรู้ | 320 วัน |  |  |
| **กิจกรรม :** |  |  |  |
| 1. ประเมินความสำเร็จในการจัดสร้างระบบบริหารจัดการด้านกิจการนักศึกษา |  |  |

**หมายเหตุ** อ้างอิงข้อมูลตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

**โปรดระบุเหตุผล (กรณีล่าช้ากว่ากำหนด)**

..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................