**แบบรายงาน แผน – ผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**หน่วยงาน :** ส่วนส่งเสริมวิชาการ

**วันที่เริ่มต้นของการดำเนินการตามแผน :** 1 ตุลาคม 2557

**ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ :** มีองค์ความรู้ที่ส่งเสริมให้มีผลสัมฤทธิ์ในการประกันคุณภาพ

การศึกษา

**ชื่อผู้รายงาน :** นางสาวรุจิรัตน์ ชุมใหม่  **โทรศัพท์ :** 4046

**วันที่รายงาน :** วันที่ 30 มีนาคม 2558

| **ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม** | **แผน** | **ผล** | **ร้อยละ**  **ความสำเร็จ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **ขั้นตอนที่ 1 :** การกำหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ | 31 วัน | 31 วัน | 100.00 |
| **กิจกรรม :** |
| 1. กำหนดประเด็นย่อยในการส่งเสริมให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมี   ผลสัมฤทธิ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำรายงานการ  ประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานสูงขึ้น   1. กำหนดนิยามหรือกิจกรรมในแต่ละประเด็น |
| **ขั้นตอนที่ 2 :** การสร้างและแสวงหาความรู้ | 92 วัน | 92 วัน | 100.00 |
| **กิจกรรม :** |
| 1. แสวงหาวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) /สถาบันอื่น ๆ มาให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูลในประเด็นที่กำหนด |
| 1. ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมความรู้ |  |
| **ขั้นตอนที่ 3 :** การจัดความรู้ให้เป็นระบบ | 123 วัน | 123 วัน | 100.00 |
| **กิจกรรม :** |
| 1. วิเคราะห์และจำแนกข้อมูลที่ได้จากการจัดการความรู้ออกเป็นหมวดหมู่ตาม   ประเด็นหลักและประเด็นย่อย โดยจัดเก็บข้อมูลตามหมวดหมู่ที่กำหนด |
| **ขั้นตอนที่ 4** **:** การประมวลและกลั่นกรองความรู้ | 182 วัน | 182 วัน | 100.00 |
| **กิจกรรม :** |
| 1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทบทวน กลั่นกรอง ข้อมูลที่ได้จากการจัดการความรู้ และจัดรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลและรูปแบบการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน |
| **ขั้นตอนที่ 5 :** การเข้าถึงความรู้ | 273 วัน |  |  |
| **กิจกรรม :** |  |
| 1. นำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้จริงในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงาน |  |
| **ขั้นตอนที่ 6 :** การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ | 335 วัน |  |  |
| **กิจกรรม :** |  |
| 1. แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย |  |
| **ขั้นตอนที่ 7 :** การเรียนรู้ | 365 วัน |  |  |
| **กิจกรรม :** |  |
| 1. ประเมินความสำเร็จในการจัดการความรู้และความนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ |  |

**หมายเหตุ** อ้างอิงข้อมูลตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

**โปรดระบุเหตุผล (กรณีล่าช้ากว่ากำหนด)**

..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................