**แบบรายงาน แผน – ผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**หน่วยงาน :** สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

**วันที่เริ่มต้นของการดำเนินการตามแผน :** ........................................................................

**ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ :** การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มความสามารถในการบริหาร

จัดการด้านการปรับแปลง และถ่ายทอดเทคโนโลยี

**ชื่อผู้รายงาน :** ........................................................... **โทรศัพท์ :** .....................................

**วันที่รายงาน :** …………………………………………………..

| **ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม\*** | **ระยะเวลาสะสม** | |
| --- | --- | --- |
| **แผน** | **ผล** |
| **ผลผลิต :** สารสนเทศความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรสำหรับบุคคลทั่วไป และเพื่อศึกษาค้นคว้าได้ตามอัธยาศัย | 1 ต.ค. 57 –  30 ก.ย. 58 |  |
| **กิจกรรม :** |  |  |
| 1. การแสวงหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดเทคโนโลยี/บุคคลที่ปฏิบัติงานด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนา และหรือบุคลากรที่มีความสามารถในการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ประเด็นที่กำหนด 2. ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมความรู้ และจัดรูปแบบการนำเสนอที่   เหมาะสม เข้าใจง่าย  3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่าน website ของสำนักวิชาฯ |  |  |
| **ผลผลิต :** องค์ความรู้การพัฒนาบุคลากร สายปฏิบัติการ | 1 ต.ค. 57 – |  |
| **กิจกรรม :** | 30 ก.ย. 58 |  |
| 1. บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามความต้องการ |  |
| 2. การนำเสนอข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน |  |
| **ขั้นตอนที่ 1 :** การกำหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ |  |
| **กิจกรรม :** | 10 วัน |  |
| 1. ประชุมระดมความคิดเห็นและหาข้อสรุปประเด็นความรู้และนิยามความรู้ที่เกี่ยวข้อง |  |  |
| **ขั้นตอนที่ 2 :** การสร้างและแสวงหาความรู้ | 40 วัน |  |
| **กิจกรรม :** |  |
| 1. ค้นหาองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยีการเกษตรสำหรับบุคคลทั่วไป องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร สายปฏิบัติการ จากแหล่งความรู้ที่มีการตีพิมพ์ |  |
| 1. สอบถามความต้องการ องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ที่บุคคลทั่วไปต้องการ |  |
| **ขั้นตอนที่ 3 :** การจัดความรู้ให้เป็นระบบ | 70 วัน |  |
| **กิจกรรม :** |  |
| 1. วิเคราะห์และจำแนกองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร และองค์ความรู้   เรื่องการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการที่ได้ออกเป็นหมวดหมู่   1. สร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผลการใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร   องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร สายปฏิบัติการ และสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณของมหาวิทยาลัย |  |
| **ขั้นตอนที่ 4** **:** การประมวลและกลั่นกรองความรู้ | 150 วัน |  |
| **กิจกรรม :** |  |
| 1. วิเคราะห์ สังเคราะห์หาความสัมพันธ์ของการใช้งานจริงและตัวแปรต่างๆ ที่ต้องมีการปรับปรุงพัฒนา |  |
| **ขั้นตอนที่ 5 :** การเข้าถึงความรู้ | 250 วัน |  |
| **กิจกรรม :** |  |
| 1. นำความรู้ที่ได้ไปใช้งานจริงในการจัดทำแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัย |  |
| **ขั้นตอนที่ 6 :** การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ | 280 วัน |  |
| **กิจกรรม :** |  |
| 1. เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งที่ไปและมาศึกษาดูงาน |  |
| **ขั้นตอนที่ 7 :** การเรียนรู้ | 300 วัน |  |
| **กิจกรรม :** |  |  |
| 1. ประชุมเพื่อถอดบทเรียน หาจุดเด่น จุดด้อยขององค์ความรู้ด้าน   เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น  2. การประเมินโดยใช้เครื่องมือการประเมินผลที่ได้ออกแบบขึ้น  3. การเขียนสรุปเป็นเอกสาร/คู่มือการจัดการความรู้ |  |

**หมายเหตุ** อ้างอิงข้อมูลตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

**โปรดระบุเหตุผล (กรณีล่าช้ากว่ากำหนด)**

..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................