**แบบรายงาน แผน – ผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**หน่วยงาน :** สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

**วันที่เริ่มต้นของการดำเนินการตามแผน :** 1 ธันวาคม 2559

**ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้** : การบริหารจัดการด้านบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

**ชื่อผู้รายงาน :**  .............................................................  **โทรศัพท์ :** ................................

**วันที่รายงาน :**  ................................................................

| **ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม\*** | **ระยะเวลาสะสม** | |
| --- | --- | --- |
| **แผน** | **ผล** |
| **ขั้นตอนที่ 1 :** การกำหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ | 1 วัน | 1 วัน |
| **กิจกรรม :** |  |  |
| 1. คณะทำงานร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ และประเด็นในการจัดการความรู้ 2. คณะทำงานร่วมกันกำหนดนิยามความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน |  |  |
| **ขั้นตอนที่ 2 :** การสร้างและแสวงหาความรู้  **กิจกรรม :** | 2 วัน  23 วัน | 2 วัน |
| 1. คณะทำงานร่วมกันอภิปรายถึงรูปแบบการดำเนินงานด้านบัณฑิตศึกษา   ที่ผ่านมา   1. คณะทำงานร่วมกันกำหนดรูปแบบของแบบฟอร์มงานบัณฑิตศึกษา |  |
| **ขั้นตอนที่ 3 :** การจัดความรู้ให้เป็นระบบ | ..........วัน |
| **กิจกรรม :** |  |
| 1. คณะทำงานร่วมกันพิจารณาข้อมูลจาก **ขั้นตอนที่ 2** 2. งานบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดทำแบบฟอร์มผ่านระบบ E-form เพื่อให้คณะทำงานร่วมกันพิจารณาต่อไป |  |
| **ขั้นตอนที่ 4** **:** การประมวลและกลั่นกรองความรู้ | 33 วัน | ...........วัน |
| **กิจกรรม :** |  |
| 1. คณะทำงานร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับแบบฟอร์มที่จะมีการใช้งานผ่านระบบ E-form 2. งานบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงแบบฟอร์มตามข้อสังเกตของคณะทำงานฯ |  |
| **ขั้นตอนที่ 5 :** การเข้าถึงความรู้ | 38 วัน | ...........วัน |
| **กิจกรรม :** |  |  |
| 1. สาธิตการใช้งานผ่านระบบ E-form เพื่อให้คณะทำงานร่วมกันพิจารณาถึงความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล 2. มอบหมายงานให้คณะทำงานได้ทดลองใช้งานผ่านระบบ เพื่อร่วมกันอภิปรายครั้งต่อไป |  |  |
| **ขั้นตอนที่ 6 :** การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ | 39 วัน | ...........วัน |
| **กิจกรรม :** |  |  |
| 1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชาฯ ร่วมกันแบ่งปัน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ |  |  |
| **ขั้นตอนที่ 7 :** การเรียนรู้ | 40 วัน | ...........วัน |
| **กิจกรรม :** |  |  |
| 1. คณะทำงานร่วมกันอภิปรายถึงผลสรุปของการจัดกิจกรรม การจัดการความรู้ 2. คณะทำงานร่วมกันกำหนดกิจกรรมเพื่อนำเสนอของบประมาณ พ.ศ. 2561 |  |  |

**หมายเหตุ** อ้างอิงข้อมูลตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

**โปรดระบุเหตุผล (กรณีล่าช้ากว่ากำหนด)**

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………