**แบบรายงาน แผน – ผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**หน่วยงาน :** ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

**วันที่เริ่มต้นของการดำเนินการตามแผน :** วันที่ 1 ธันวาคม 2559

**ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ :** การประยุกต์ใช้ ระบบการรับรู้ การตรวจสอบและการควบคุมระยะไกล**ชื่อผู้รายงาน :** ..............................................  **โทรศัพท์ :**.................................................

**วันที่รายงาน :** ....................................................

| **ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม\*** | **ระยะเวลาสะสม** | |
| --- | --- | --- |
| **แผน** | **ผล** |
| **ขั้นตอนที่ 1 :** การกำหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ | 15 วัน | 15 วัน |
| **กิจกรรม :** |  |  |
| 1. กำหนดหัวข้อในการจัดการความรู้ 2. กำหนดแผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ |  |  |
| **ขั้นตอนที่ 2 :** การสร้างและแสวงหาความรู้  **กิจกรรม :** | 45 วัน | ..........วัน |
| 1. ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับระบบการรับรู้ การตรวจสอบและการควบคุมระยะไกลสำหรับระบบออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียง มทส. 2. ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับเทคนิคใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการควบคุมระยะไกลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ |  |
| **ขั้นตอนที่ 3 :** การจัดความรู้ให้เป็นระบบ | 60 วัน | ...........วัน |
| **กิจกรรม :** |  |
| 1. จัดทำเอกสารคู่มือการฝึกอบรม |  |
| **ขั้นตอนที่ 4** **:** การประมวลและกลั่นกรองความรู้ | 75 วัน | ...........วัน |
| **กิจกรรม :** |  |
| 1. จัดเตรียมสถานที่ในการฝึกอบรม 2. วางแผนจัดการฝึกอบรม |  |
| **ขั้นตอนที่ 5 :** การเข้าถึงความรู้ | 90 วัน | ...........วัน |
| **กิจกรรม :** |  |  |
| 1. ดำเนินการฝึกอบรม |  |  |
| **ขั้นตอนที่ 6 :** การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ | 105 วัน | ...........วัน |
| **กิจกรรม :** |  |  |
| 1. ทดสอบความรู้ของผู้เข้าอบรมโดยการปฏิบัติตามใบงานที่มอบหมาย |  |  |
| **ขั้นตอนที่ 7 :** การเรียนรู้ | 120 วัน | ...........วัน |
| **กิจกรรม :** |  |  |
| 1. ทำการประเมินผล 2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน |  |  |

**หมายเหตุ** อ้างอิงข้อมูลตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

**โปรดระบุเหตุผล (กรณีล่าช้ากว่ากำหนด)**

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………