**แบบรายงาน แผน – ผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**หน่วยงาน :** หน่วยประสานงาน มทส. กทม.

**วันที่เริ่มต้นของการดำเนินการตามแผน :** วันที่ 3 ตุลาคม 2559

**ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ :** คู่มือการใช้ห้องประชุมพิทยสาร

**ชื่อผู้รายงาน :** ........................................................ **โทรศัพท์ :** .......................

**วันที่รายงาน :** .............................................................

| **ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม\*** | **ระยะเวลาสะสม** | |
| --- | --- | --- |
| **แผน** | **ผล** |
| **ขั้นตอนที่ 1 :** การกำหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ | 20 วัน | 5 วัน |
| **กิจกรรม :** |  |  |
| 1. กำหนดประเด็นย่อย ๆ 2. กำหนดนิยามในแต่ละประเด็นอย่างชัดเจน |  |  |
| **ขั้นตอนที่ 2 :** การสร้างและแสวงหาความรู้ | 90 วัน | 20 วัน |
| 1. การติดหมายเลขที่ครุภัณฑ์ตามลำดับการปฏิบัติงาน 2. การถ่ายภาพครุภัณฑ์งานประชุมประจำห้องประชุมพิทยสาร |  |
| **ขั้นตอนที่ 3 :** การจัดความรู้ให้เป็นระบบ | 110 วัน | 30 วัน |
| **กิจกรรม :** |  |
| 1. การจำแนกข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ตามประเด็นหลักและประเด็นย่อย 2. การจัดเก็บข้อมูลลงตามหมวดหมู่ที่กำหนด |  |
| **ขั้นตอนที่ 4** **:** การประมวลและกลั่นกรองความรู้ | 130 วัน | .....-.....วัน |
| **กิจกรรม :** |  |
| 1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของข้อมูล 2. จัดรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่าย |  |
| **ขั้นตอนที่ 5 :** การเข้าถึงความรู้ | 150 วัน | .....-.....วัน |
| **กิจกรรม :** |  |  |
| 1. นำคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง |  |  |
| **ขั้นตอนที่ 6 :** การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ | 170 วัน | ......-....วัน |
| **กิจกรรม :** |  |  |
| 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน |  |  |
| **ขั้นตอนที่ 7 :** การเรียนรู้ | 200 วัน | .....-.....วัน |
| **กิจกรรม :** |  |  |
| 1. ประเมินผลความสำเร็จในการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ |  |  |

**หมายเหตุ** อ้างอิงข้อมูลตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

**โปรดระบุเหตุผล (กรณีล่าช้ากว่ากำหนด)**

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………