**แบบรายงาน แผน-ผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**---------------------------------**

**หน่วยงาน :** ส่วนส่งเสริมวิชาการ

**วันที่เริ่มต้นของการดำเนินการตามแผน :** 1 ตุลาคม 2559 (เป็นแผนต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561)

**ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ :** คู่มือการปฏิบัติงานของส่วนส่งเสริมวิชาการ

**ชื่อผู้รายงาน :** ..........................................................................  **โทรศัพท์ :** ....................................

**วันที่รายงาน :** ...................................................................

| **ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม\*** | **ระยะเวลาดำเนินการ\*** | |
| --- | --- | --- |
| **แผน** | **ผล** |
| **ขั้นตอนที่ 1 :** การกำหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ | 31 วัน  (ต.ค. 59) | 31 วัน |
| **กิจกรรม :** |  |
| 1. กำหนดประเด็นย่อยและนิยามความรู้ (เพิ่มเติม-ถ้ามี) ในเรื่องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของส่วนส่งเสริมวิชาการ (เป็นแผนต่อเนื่อง) |  |
| **ขั้นตอนที่ 2 :** การสร้างและแสวงหาความรู้ | 123 วัน  (พ.ย. 59 -  ม.ค. 60) | 92 วัน |
| **กิจกรรม :** | (ไม่ได้นับ ม.ค. 60 (31 วัน) ซึ่งอยู่ในไตรมาส 2) |
| 1. แสวงหาองค์ความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ในประเด็นการจัดการความรู้ที่กำหนด และรวบรวมความรู้จากทักษะการปฏิบัติงานของบุคคลกรส่วนส่งเสริมวิชาการ 2. ใช้เครื่องมือ KM ต่าง ๆ เพื่อรวบรวมความรู้ | **หมายเหตุ :** งานทั้ง 4 งานของส่วนส่งเสริมวิชาการ มีการ  อัพโหลดข้อมูลภาระหน้าที่/ขั้นตอนการดำเนินงาน ไว้ที่เว็บไซต์ส่วนส่งเสริมวิชาการ  <http://web.sut.ac.th/das/>  ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และนำข้อมูลมาจัดทำเป็นรูปเล่มคู่มือการปฏิบัติงาน |
| **ขั้นตอนที่ 3 :** การจัดความรู้ให้เป็นระบบ | 212 วัน  (ก.พ. - เม.ย. 60) |  |
| **กิจกรรม :** |  |
| 1. วิเคราะห์และจำแนกข้อมูลที่ได้จากการแสวงหาความรู้ โดยจำแนกเป็นหมวดหมู่ตามรูปแบบคู่มือการปฏิบัติงานที่กำหนด |  |
|  |  |  |
| **ขั้นตอนที่ 4** **:** การประมวลและกลั่นกรองความรู้ | 304 วัน  (พ.ค. - ก.ค. 60) |  |
| **กิจกรรม :** |  |
| 1. ประมวลกลั่นกรองความรู้จากการวิเคราะห์และจำแนกข้อมูล และนำข้อมูลมาจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามรูปแบบที่กำหนด 2. ประชุมติดตามการดำเนินงานการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ของส่วนส่งเสริมวิชาการ ติดตามความคืบหน้าของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน  * ครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 4 พ.ค. 60 - สัปดาห์ที่ 1 มิ.ย. 60 * ครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 4 ก.ค. 60 - สัปดาห์ที่ 1 ส.ค. 60 |  |
| **ขั้นตอนที่ 5 :** การเข้าถึงความรู้ | 335 วัน  (ส.ค. 60) |  |
| **กิจกรรม :** |  |
| 1. แก้ไขข้อมูลในเล่มคู่มือการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุม 2. มีคู่มือการปฏิบัติงานแล้วเสร็จร้อยละ 75 (จำนวน 3 งาน จาก 4 งาน) |  |
| **ขั้นตอนที่ 6 :** การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ | 365 วัน(ก.ย. 60) |  |
| **กิจกรรม :** |  |
| 1. แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในส่วนส่งเสริมวิชาการและมหาวิทยาลัย |  |
| **ขั้นตอนที่ 7 :** การเรียนรู้ | 365 วัน(ก.ย. 60) |  |
| **กิจกรรม :** |  |
| 1. ประเมินความสำเร็จในการจัดการความรู้และความนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ |  |

**หมายเหตุ** อ้างอิงข้อมูลตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

**โปรดระบุเหตุผล (กรณีล่าช้ากว่ากำหนด)**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………