**แบบรายงาน แผน – ผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**หน่วยงาน :** สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

**วันที่เริ่มต้นของการดำเนินการตามแผน :**  วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

**ชื่อหัวข้อประเด็นการจัดการความรู้ :** องค์ความรู้ชุดนิทรรศการวัสดุทางวัฒนธรรมห้องไทยศึกษานิทัศน์

และวัฒนธรรมอาเซียนสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เพื่อสนับสนุน

ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

**ชื่อผู้รายงาน :** .................................................................... **โทรศัพท์ :** ...........................

**วันที่รายงาน :** .......................................................................

| **ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม\*** | **ระยะเวลาสะสม** | |
| --- | --- | --- |
| **แผน** | **ผล** |
| **ขั้นตอนที่ 1 :** การกำหนดประเด็นการจัดการความรู้และนิยามความรู้ที่บ่งชี้ | ปี 2559 | แล้วเสร็จ |
| **กิจกรรม :** |  |  |
| 1. กำหนดกรอบเนื้อหาในการรวบรวมองค์ความรู้ในแต่ละหัวข้อนิทรรศการ |  |  |
| **ขั้นตอนที่ 2 :** การสร้างและแสวงหาความรู้  **กิจกรรม :** | ปี 2559  30 วัน | แล้วเสร็จ |
| 1. ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล และจัดทำองค์ความรู้ หัวข้อที่ 1-2 เรื่อง ที่นี่อีสาน และ ทำมา-หากิน 2. ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล และจัดทำองค์ความรู้ หัวข้อที่ 3-4 เรื่อง ปลูกบ้าน-สร้างเรือน และ นุ่งฝ้าย-ห่มไหม 3. ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล และจัดทำองค์ความรู้ หัวข้อที่ 5-6 เรื่อง บันเทิง-เริงเล่น และ งานบุญ-ไหว้ผี |  |
| **ขั้นตอนที่ 3 :** การจัดความรู้ให้เป็นระบบ | 30 วัน |
| **กิจกรรม :** |  |
| 1. สรุปเนื้อหาองค์ความรู้ทั้ง 6 หัวข้อ จัดทำเป็น (ร่าง) คู่มือการเยี่ยมชมห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน: สำหรับผู้ใช้บริการ (ฉบับภาษาไทย) |  |
| **ขั้นตอนที่ 4** **:** การประมวลและกลั่นกรองความรู้ | 60 วัน | ...........วัน |
| **กิจกรรม :** |  |
| 1. สรุปเนื้อหาองค์ความรู้ทั้ง 6 หัวข้อ จัดทำเป็น (ร่าง) คู่มือการนำชมห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน: สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (ฉบับภาษาไทย) |  |
| **ขั้นตอนที่ 5 :** การเข้าถึงความรู้ | 120 วัน | ...........วัน |
| **กิจกรรม :** |  |  |
| 1. จัดแปลคู่มือการเยี่ยมชม (สำหรับผู้ใช้บริการ) และนำชม (สำหรับผู้ปฏิบัติงาน) ห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน เป็นภาษาอังกฤษ |  |  |
| **ขั้นตอนที่ 6 :** การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ | 180 วัน | ...........วัน |
| **กิจกรรม :** |  |  |
| 1. ใช้งานคู่มือและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือผ่านสื่อต่าง ๆ ของสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม และของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |  |  |
| **ขั้นตอนที่ 7 :** การเรียนรู้ | 210 วัน | ...........วัน |
| **กิจกรรม :** |  |  |
| 1. ประเมินประสิทธิผลการใช้คู่มือ |  |  |

**หมายเหตุ** อ้างอิงข้อมูลตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................