แบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 2

ความเสี่ยงประเภท S : Strategic Risk ประเด็นเรื่อง “คุณลักษณะด้าน Soft Skill ของนักศึกษายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดจ้างงาน”

(ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ (สสว. / ศบก.) / ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (สกน.) / ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ (สผ.))

| ลำดับ | ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk indicators: KRI) | หน่วยนับ | เป้าหมายตัวชี้วัด |  |  |  |  |  |  |  | รายละเอียดการดำเนินงาน | ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข | ระดับความเสี่ยงก่อนดำเนินกิจกรรมควบคุม |  | ระดับความเสี่ยงคงเหลือหลังดำเนินกิจกรรมควบคุม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q1 |  | Q2 |  | Q3 |  | Q4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล |  |  | L | I | L | I |
| 2 | ร้อยละของจำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีกิจกรรมเสริมสร้างการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของนักศึกษาให้ทันการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน(ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ) | ร้อยละ | 20 | 37.25 | 50 | .... | 80 | .... | 100 | .... | ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุ).................................... | ................ | 4 | 4 | ..... | ...... |
| 4 | ร้อยละของจำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีรายวิชาอย่างน้อยร้อยละ 20 ที่ปรับรูปแบบการสอนเป็น Active Learning หรือ PBL (ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ) | ร้อยละ | 20 | 52.07 | 50 | ..... | 80 | ..... | 100 | ..... | ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุ).................................... | ................ |  |  |  |  |
| 5 | ร้อยละจำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาด้าน AI และดิจิทัลในรายวิชา (ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ / ส่วนส่งเสริมวิชาการ) | ร้อยละ | 10 | 50.56 | 20 | ..... | 50 | ..... | 80 | ..... | ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุ).................................... | ................ |  |  |  |  |
| 6 | ร้อยละของจำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มความสามารถในการจัดการสอนและออกแบบกิจกรรมที่พัฒนาทักษะ soft skills (ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ / ส่วนส่งเสริมวิชาการ) | ร้อยละ | 20 | 56.89 | 50 | ..... | 80 | ..... | 100 | ..... | ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุ).................................... | ................ |  |  |  |  |
| 7 | ร้อยละการเพิ่มขึ้นของระดับ CEFR ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในแต่ละรุ่น ปีการศึกษาของการสอบแรกเข้าเทียบกับการสอบครั้งที่ 2 (ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ / ศูนย์บริการนักศึกษา) | ร้อยละ | 5 | 17.75 | 10 | ..... | - | ..... | 15 | ..... | ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน (โปรดระบุ).................................... | ................ |  |  |  |  |

หมายเหตุ : 1) แผนบริหารความเสี่ยงและแนวทางการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงคงเหลือ สามารถดาวโหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ส่วนแผนงาน

2) การให้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัด กรุณาระบุเป็นค่าสะสม (ยกเว้นการกำหนดเป้าหมายเป็นเป้าหมาย/ไตรมาส)