## Gantt chart
แผนดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (ก.ค. 2559 - มิ.ย. 2560)
ลำดับที่ | กิจกรรม | ปี พ.ศ. 2560
|  | มกราคม |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม |  |  |  | เมษายน |  |  |  | พฤษภาคม |  |  |  | มิถุนายน |  |  |  | กรกฎาคม |  |  |  | สิงหาคม |  |  |  | กันยายน |  |  |  | ตุลาคม |  |  |  | พฤศจิกายน
|  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
2 | การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์ AUN-QA กับการนำไปใช้ ในการพัฒนาหลักสูตร (AUN-QA Criteria Implementation) (วิทยากร : รศ. ดร. เภสัชกรหญิงกัญญดา อนุวงศ์ และคณะ)
3 | การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม แนวทาง Outcome based Education และเกณฑ์ AUN-QA (วิทยากร : รศ. ดร. เภสัชกรหญิงกัญญดา อนุวงศ์ และคณะ)
4 | การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (วิทยากร : รศ. ดร. เภสัชกรหญิงกัญญดา อนุวงศ์ และคณะ)
5 | ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน (ศูนย์/สถาบัน และหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี)
6 | ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ยกเว้นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประเมินเกณฑ์ WFME)
7 | ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา (ยกเว้น สวทส. และ สวพ. ประเมินเกณฑ์ EdPEx)
8 | ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา
9 | ประชุมเพื่อรับทราบผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 และรับฟังการชี้แจงการเตรียมความพร้อมรับ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน)
10 | ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
11 | ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
12 | เสนอผล QA 2559 ต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
13 | เสนอผล QA 2559 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
14 | รายงานผลการประเมินฯ เข้าระบบ CHE QA Online ของ สกอ.
6 - 7
8 - 9
26 - 28
10 - 18
15 ส.ค. - 15 ก.ย.
18 - 29
20
30 - 31 , 1
13
23
25
30
11