## Gantt chart
แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (ก.ค. 2559 - มิ.ย. 2560) หลักสูตรและสำนักวิชา
[24 empty] | หลักสูตร |  |  |  |  | สำนักวิชา |  |  |  | ส่วนกลาง และระดับสถาบัน | [8 empty] | หลักสูตร สำนักวิชา สถาบัน
ลำดับที่ | กิจกรรม | ปี พ.ศ. 2560
|  | มกราคม |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม |  |  |  | เมษายน |  |  |  | พฤษภาคม |  |  |  | มิถุนายน |  |  |  | กรกฎาคม |  |  |  | สิงหาคม |  |  |  | กันยายน |  |  |  | ตุลาคม |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  | ธันวาคม
|  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | กิจกรรมสำหรับเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร จัดอบรม 3 ครั้ง (วิทยากร : รศ. ดร. เภสัชกรหญิงกัญญดา อนุวงศ์ และคณะ) 1) การอบรมเพื่อให้หลักสูตรสามารถนำ Outcome Based Education ไปใช้ในการพัฒนา/ออกแบบหลักสูตร วันที่ 6-7 มีนาคม 2560
2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวทาง Outcome based Education และเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560
3) การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 26-28 มิถุนายน 2560
2 | การดำเนินการตามมาตรการจากผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ซึ่งฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมจะติดตามความ คืบหน้าการดำเนินงานทุก 6 เดือน เพื่อสรุปเสนออธิการบดี โดย ปีการศึกษา 2558 (ก.ค. 58 - มิ.ย. 59) ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2560 ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2560)
3 | จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจการให้ข้อมูลตัวบ่งชี้ตามระบบ CUPT QA และรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการประกันคุณภาพ การศึกษา ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา
4 | หลักสูตร สำนักวิชา จัดทำรายงานการประเมินตนเอง 1) หลักสูตรจัดเตรียมข้อมูล และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับ หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลใน องค์ 1 การกำกับมาตรฐาน อย่างน้อย 1 เดือน โดยผ่าน คณะกรรมการประจำสำนักวิชาพิจารณาก่อน
2) สำนักวิชานำผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทำรายงานการประเมิน ตนเองระดับสำนักวิชา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ ประจำสำนักวิชา
5 | - งานประกันคุณภาพการศึกษาขอข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานใน ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน
- งานประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ข้อเท็จจริง และนำขึ้นบนเว็บไซต์
6 | ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ยกเว้นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประเมินเกณฑ์ WFME)
7 | ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา (ยกเว้น สวทส. และ สวพ. ประเมินเกณฑ์ EdPEx)
8 | งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา มทส. ปีการศึกษา 2559
9 | ประชุมเพื่อรับทราบผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2559 และรับฟังการชี้แจงการเตรียมความพร้อมรับ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน)
10 | ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
11 | รายงานผลการประเมินฯ เข้าระบบ CHE QA Online ของ สกอ.
12 | การเสวนาสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษา (QA Forum) ปีการศึกษา 2559 ต่อผู้บริหาร
6 - 7
มิ.ย. - 15 ก.ค.
20
ต้น มิ.ย.
มิ.ย. - 15 ส.ค.
8 - 9
26 - 28
10 - 18
15 ส.ค. - 15 ก.ย.
18 - 29
11
30 - 31 ต.ค. , 1 พ.ย.
30
14
มิ.ย. - 15 ก.ค.
5 - 9
26 มิ.ย. - 7 ก.ค.