แผนการซ่อมบำรุงและรักษาอาคารสถานที่ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)

ข้อมูลและรายละเอียดการวิเคราะห์ในการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงฯ ระยะ 3 ปี (พ.ศ 2562 - 2564)

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงฯ ระยะ 3 ปี (พ.ศ 2562 - 2564)

1.) ข้อมูลจากแบบสอบถามความพร้อมใช้งานของอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2.) ข้อมูลจากสถิติการแจ้งซ่อมย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560 : (ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วย call center ส่วนอาคารสถานที่)

3.) ข้อมูลจากส่วนบริหารสินทรัพย์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลับเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มูลค่าการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและค่าเสื่อมราคาอาคาร ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.) ข้อมูลจากแบบสอบถามความพร้อมใช้งานของอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ได้ทำการส่งแบบสอบถามถึงผู้ใช้อาคารโดยแยกเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ 1. กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา 2. ทุกกลุ่มอาคารในมหาวิทยาลัยฯ ได้รายละเอียดและจำนวนข้อมูล ดังตารางที่ 1

| ลำดับ | กลุ่มอาคาร | ประเภทงาน | จำนวนข้อมูลที่ได้รับ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา | ด้านงานโยธา - สถาปัตย์ | 7,339 |  |
|  |  | ด้านงานระบบประปา - สุขาภิบาล | 3,301 |  |
|  |  | ด้านงานระบบไฟฟ้าและเครี่องปรับอากาศ | 679 |  |
|  |  | ด้านงานภูมิทัศน์และพื้นที่ใช้สอยส่วนรวม | 635 |  |
|  |  | ด้านครุภัณฑ์ | 676 |  |
|  |  | ข้อเสนอแนะ | 2,594 |  |
|  |  | รวม | 15,224 |  |
| 2 | ทุกกลุ่มอาคาร ประกอบด้วย - กลุ่มบ้านพักและเรือนพัก - กลุ่มอาคารที่ทำการ สถานกีฬา และฟาร์มมหาวิทยาลัยฯ - กลุ่มอาคารเทคโนธานี | ด้านงานโยธา - สถาปัตย์ | 74 |  |
|  |  | ด้านงานระบบประปา - สุขาภิบาล | 24 |  |
|  |  | ด้านงานระบบไฟฟ้าและเครี่องปรับอากาศ | 53 |  |
|  |  | ด้านงานภูมิทัศน์และพื้นที่ใช้สอยส่วนรวม | 25 |  |
|  |  | Make up Building | 45 |  |
|  |  | ข้อเสนอแนะ | 25 |  |
|  |  | รวม | 246 |  |

ตารางที่ 1 จำนวนข้อมูลจากแบบสอบถามความพร้อมใช้งานของอาคารสถานที่ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2.) ข้อมูลจากสถิติการแจ้งซ่อมย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560 : ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วย call center ส่วนอาคารสถานที่)

ตารางที่ 2 สรุปปริมาณการแจ้งซ่อมทุกกลุ่มอาคารและการแจ้งซ่อมกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560

| กลุ่มอาคาร | ปีงบประมาณ |  |  |  |  |  | เฉลี่ย | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 | พ.ศ. 2558 | พ.ศ. 2559 | พ.ศ. 2560 | รวม |  |  |
| ปริมาณแจ้งซ่อมทุกกลุ่มอาคาร (ครั้ง) | 12,887 | 14,068 | 13,363 | 13,016 | 14,831 | 68,165 | 13,633 | ปริมาณงานแจ้งซ่อมกลุ่มหอพักเป็นร้อยละ 50.9 ของปริมาณงานแจ้งซ่อมทุกกลุ่มอาคาร |
| ปริมาณแจ้งซ่อมกลุ่มหอพักนักศึกษา (ครั้ง) | 7,625 | 7,062 | 6,495 | 6,392 | 7,119 | 34,693 | 6,939 |  |

จากตารางที่ 2 เป็นการแสดงปริมาณการแจ้งซ่อมทุกกลุ่มอาคารในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งประกอบด้วย 1.) กลุ่มบ้านพักและเรือนพัก 2.) กลุ่มอาคารที่ทำการ สถานกีฬา และฟาร์มมหาวิทยาลัยฯ 3.) กลุ่มอาคารเทคโนธานี และปริมาณการแจ้งซ่อมกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาระหว่างปี พ.ศ 2556 - 2560 (ในระบบ MIS ไม่ได้แยกรายการแจ้งซ่อมในแต่ละอาคารไว้       งานซ่อมบำรุงฯ ต้องมาดำเนินการแยกเอง) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากระบบฐานข้อมูลของ MIS และจากข้อมูลจะเห็นว่าปริมาณการ แจ้งซ่อมกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษามีการแจ้งซ่อมมากที่สุด    คิดเป็นร้อยละ 50.9 ของปริมาณการแจ้งซ่อมทุกกลุ่มอาคาร ซึ่งรายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางที่ 4 เมื่อวิเคราะห์อาคารสถานที่จากสถิติการแจ้งซ่อมที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดังนี้

1.) กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา มีปริมาณการแจ้งซ่อมร้อยละ 50.9 ของปริมาณงานแจ้งซ่อมทุกกลุ่มอาคาร ประเภทงานโยธา - สถาปัตย์ และงานตามความรับผิดชอบของ            งานซ่อมบำรุงฯ มีรายการที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซมมากที่สุด ซึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจากเป็นลักษณะประเภทงานที่เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว และมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำวัน เช่น อุปกรณ์อาคาร ระบบประปา - สุขาภิบาลภายในอาคาร ถนน ทางเดินเท้า ลานจอดรถ ฯลฯ

2.) กลุ่มบ้านพักและเรือนพัก ปริมาณรายการแจ้งซ่อมประมาณร้อยละ 13 ของปริมาณแจ้งซ่อมทั้งหมด ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการชำรุดทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน เช่น หลังคารั่วซึม สีอาคารซีดจาง ผิวกระเบื้องหลุดร่อน พื้นอาคารทรุดตัว ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากน้ำท่วมขัง การระบายน้ำรอบอาคารเกิดวัชพืชอุดตัน ระบายน้ำไม่สะดวก และปัญหาฐานรากอาคารทรุดตัวไม่เท่ากัน เช่น ที่อาคารสุขนิวาส 6 ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม ปัญหาน้ำประปา มีสี มีกลิ่น ไหลเบา ฯลฯ

3.) กลุ่มอาคารที่ทำการ สถานกีฬา และฟาร์มมหาวิทยาลัยฯ จากสถิติการแจ้งซ่อมที่ผ่านมามีปริมาณร้อยละ 29 ปัญหาส่วนใหญ่อยู่ที่อาคารเรียนรวม หมวดงานวัสดุอุปกรณ์อาคารและอุปกรณ์ห้องน้ำเป็นส่วนมาก ปัญหาการรั่วซึมมีประมาณร้อยละ 40 ของปริมาณงานแจ้งซ่อมในกลุ่ม ซึ่งหลายอาคารอยู่ในการรับประกันการซ่อมและหลายอาคารได้จ้างซ่อมไปแล้ว โดยใช้งบประมาณ พ.ศ. 2561 เช่น อาคารสุรเริงไชย อาคารเครื่องมือ 3 และ 7 และกลุ่มอาคารเรียนรวม ฯลฯ ซึ่งปัญหาการรั่วซึมได้ส่งผลกระทบต่อความชำรุดเสียหายของส่วนอื่นในอาคารตามมาด้วย เช่น พื้นผิวกระเบื้องยางและพื้นไม้ลามิเนต ฯลฯ ปัญหาท่อประปาภายในอาคารบางอาคารแตก เช่น อาคารบริหาร ฯลฯ หลังคาลานจอดรถร้อยละ 30 ในกลุ่มอาคารที่ทำการยังเป็นผ้าใบ ไม่มีความคงทนถาวร ถนนและทางเดินเท้าทรุดตัว ซึ่งงานซ่อมบำรุงฯ ได้บรรจุไว้ในแผนการซ่อมบำรุงฯ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ด้วยแล้ว

4.) กลุ่มอาคารเทคโนธานี จากสถิติการแจ้งซ่อมที่ผ่านมา มีปริมาณประมาณร้อยละ 7 ของปริมาณแจ้งซ่อมทั้งหมด รายการแจ้งซ่อมอยู่ที่อาคารสุรพัฒน์ 1 อาคารสัตว์ทดลอง และอาคารสุรพัฒน์ 2 ฯลฯ เป็นส่วนใหญ่ ในส่วนอาคารสุรพัฒน์ 2 ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้จัดกิจกรรมใหญ่ ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เช่น งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รวมถึงพื้นที่ลานพลาซ่าและอาคารโดยรอบก็ได้บรรจุในแผนการซ่อมบำรุงฯ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ด้วยแล้ว

3.) ข้อมูลจากส่วนบริหารสินทรัพย์ เรื่อง มูลค่าการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและค่าเสื่อมราคาอาคาร ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 3 มูลค่าการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและค่าเสื่อมราคาสะสมทุกกลุ่มอาคาร ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| กลุ่มอาคาร | มูลค่าก่อสร้าง (บาท) | ปรับปรุง (บาท) | รวมมูลค่าสินทรัพย์ (บาท) | ค่าเสื่อมราคาสะสม (บาท) | ทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา | 676,438,581.89 | 84,672,296.51 | 761,110,878.40 | 420,204,201.71 | 340,906,676.69 |  |
| กลุ่มอาคารบ้านพักและเรือนพักสุขนิวาส | 302,941,821.83 | 20,088,779.00 | 323,030,600.83 | 227,824,950.65 | 95,205,650.18 |  |
| กลุ่มอาคารที่ทำการและสันทนาการ | 2,888,443,459.54 | 524,254,843.26 | 3,412,698,302.80 | 1,292,935,437.28 | 2,119,762,865.52 |  |
| กลุ่มเทคโนธานี | 92,605,000.00 | 20,389,728.31 | 112,994,728.31 | 8,470,750.90 | 104,523,977.41 |  |
| รวมทุกกลุ่มอาคาร | 3,960,428,863.26 | 649,405,647.08 | 4,609,834,510.34 | 1,949,435,340.54 | 2,660,399,169.80 |  |

จากตารางที่ 3 เป็นการแสดงมูลค่าการก่อสร้างอาคาร มูลค่าที่ใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนับจากวันที่รับอาคาร ค่าเสื่อมราคาของแต่ละอาคาร รวมถึงมูลค่าของอาคารสุทธิ    ณ ปี พ.ศ. 2560 จากข้อมูลจะเห็นว่ามีการใช้งบประมาณในการปรับปรุงทุกกลุ่มอาคารภายในมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 649,405,647.08 บาท และกลุ่มอาคารที่ทำการ             ใช้งบประมาณในการปรับปรุงที่ผ่านมามากที่สุด จำนวน 524,254,843.26 บาท หรือร้อยละ 80.73 ของงบประมาณที่ใช้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารในมหาวิทยาลัยฯ รองลงมา คือ         กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 84,672,296.51 บาท ตามลำดับ

แนวทางการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงฯ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)

1. มุ่งเน้นการปรับปรุงซ่อมแซม กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา เป็นลำดับแรกเพื่อให้นักศึกษามีที่พักอาศัยที่เหมาะสมน่าอยู่ยิ่งขึ้น ถือเป็นการสนับสนุนการเรียนได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งจากสถิติข้อมูลที่ผ่านมาก็มีปริมาณการซ่อมแซมที่มากเป็นลำดับแรกด้วย

2. หมวดงานระบบประปา - สุขาภิบาล และอุปกรณ์ ถือเป็นหมวดงานที่มีปริมาณแจ้งซ่อมมากเป็นลำดับแรก ซึ่งได้พิจารณาข้อมูลแล้ว ส่วนใหญ่เป็นรายการอุปกรณ์ประกอบใช้งบประมาณการซ่อมแซมไม่มาก ซึ่งได้จัดทำแผนการซ่อมฯ ไว้ในลำดับแรกแล้ว และสามารถใช้งบค่าซ่อมฯ ประจำปีบริหารจัดการได้ ส่วนอื่นคงเหลือพียงปรับปรุงท่อเมนประปาภายในอาคารบางอาคารและปรับปรุงการระบายน้ำภายนอกอาคารรวมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งได้บรรจุไว้ในแผนการซ่อมฯ ระยะ 3 ปี ตามลำดับด้วยแล้ว

3. ในส่วนของหมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม ซึ่งมีสถิติปริมาณการแจ้งซ่อมที่ผ่านมามาก โดยเฉพาะกลุ่มอาคารที่ทำการและสถานกีฬาฯ ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว ส่วนใหญ่เป็นรายการที่อยู่ในระยะประกันผลงานของผู้รับจ้าง งานซ่อมฯ จึงได้บรรจุเข้าแผนฯ การซ่อมเฉพาะอาคารที่อยู่นอกเหนือการรับประกันเท่านั้น เช่น อาคารบรรณสาร ฯลฯ

4. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 และ 4 ปรับปรุงซ่อมแซมงานตามรายการแจ้งซ่อมที่เกี่ยวกับอุปกรณ์อาคารและรายการแจ้งซ่อมที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการโดยใช้งบค่าวัสดุและจ้างเหมาซ่อมแซมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและใช้งบประมาณดำเนินการไม่มาก

5. งบประมาณมูลค่าการซ่อมแซมตามแผนฯ ที่ใช้ในแต่ละปี ใช้วิธีพิจารณาจัดลำดับรายการตามความ จำเป็นที่ต้องซ่อมแซมเรียงลำดับก่อน - หลัง และความสัมพันธ์ของหมวดงาน อีกทั้งประสงค์ให้ทุกรายการดำเนินการโดยเร็ว ภายใต้กรอบงบประมาณที่เหมาะสมไม่มาก และไม่น้อยเกินไป ซึ่งสามารถปรับเกลี่ยให้ตรงตามแนวทางการพิจารณาของผู้บริหารได้

6. รายละเอียดของรายการทั้งหมดที่ใช้ประกอบการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงฯ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) เป็นข้อมูลที่งานซ่อมบำรุงฯ รวบรวมจากสถิติข้อมูลที่ได้กล่าวมาแล้ว และบางข้อมูลได้จัดทำขึ้นใหม่และดำเนินการภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลไม่ครอบคลุมครบถ้วนทั้งหมดทุกรายการ หรือมีบางรายการอาจมีอายุการใช้งานที่ต้องปรับปรุงนอกเหนือจากแผนการซ่อมฯ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) เช่น สีอาคาร ฯลฯ

ตารางที่ 4 ประเมินมูลค่าการซ่อมแซมระยะเวลา 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

| แยกตามกลุ่มอาคาร |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ (บาท) |  |  | รวม (บาท) |
|  |  | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |  |
| 1 | กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา | 49,750,000 | 16,360,000 | - | 66,110,000 |
| 1.1 | หอพักนักศึกษา 1 - 6 | 2,050,000 | 6,400,000 | - | 8,450,000 |
| 1.2 | หอพักนักศึกษา 7 - 12 | 9,930,000 | - | - | 9,930,000 |
| 1.3 | หอพักนักศึกษา 13 - 16 | 30,770,000 | 9,960,000 | - | 40,730,000 |
| 1.4 | หอพักนักศึกษา 17 | - | - | - | - |
| 1.5 | หอพักนักศึกษา 18 | - | - | - | - |
| 1.6 | พื้นที่ใช้สอยส่วนรวม | 7,000,000 | - | - | 7,000,000 |
| 2 | กลุ่มบ้านพักและเรือนพักสุขนิวาส | 5,590,000 | 15,400,000 | - | 20,990,000 |
| 3 | กลุ่มอาคารที่ทำการ | 5,150,000 | 18,390,000 | 16,000,000 | 39,540,000 |
| 4 | กลุ่มอาคารเทคโนธานี | 5,000,000 | 1,000,000 | - | 6,000,000 |
| สรุปงบประมาณทั้งสิ้น |  | 65,490,000 | 51,150,000 | 16,000,000 | 132,640,000 |

| ตารางที่ 5 ประเมินมูลค่าการซ่อมแซมระยะเวลา 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 แยกตามหมวดงาน |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ (บาท) |  |  | รวม (บาท) |
|  |  | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |  |
| 1 | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม | 24,000,000 | - | - | 24,000,000 |
| 2 | หมวดงานพื้น | 2,530,000 | 5,300,000 | - | 7,830,000 |
| 3 | หมวดงานผนัง | 1,900,000 | - | - | 1,900,000 |
| 4 | หมวดงานฝ้าเพดาน | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 |
| 5 | หมวดงานสี | 15,810,000 | 21,960,000 | 1,000,000 | 38,770,000 |
| 6 | หมวดงานประตู หน้าต่าง | 500,000 | - | - | 500,000 |
| 7 | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร | 900,000 | 250,000 | - | 1,150,000 |
| 8 | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร | 2,350,000 | - | - | 2,350,000 |
| 9 | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร | 4,000,000 | 500,000 | - | 4,500,000 |
| 10 | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ | 9,500,000 | 22,640,000 | 15,000,000 | 47,140,000 |
| 11 | หมวดงานอื่น ๆ | 2,500,000 | 500,000 | - | 3,000,000 |
| สรุปงบประมาณทั้งสิ้น |  | 65,490,000 | 51,150,000 | 16,000,000 | 132,640,000 |

ตารางที่ 6 ประเมินมูลค่าการซ่อมแซมระยะเวลา 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564

แยกตามกลุ่มอาคารและหมวดงาน

| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ (บาท) |  |  | รวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |  |
| 1 | กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา |  |  |  |  |
| 1.1 | หอพักสุรนิเวศ 1 - 6 |  |  |  |  |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม | - | - | - | - |
| B | หมวดงานพื้น | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
| C | หมวดงานผนัง | - | - | - | - |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน | - | - | - | - |
| E | หมวดงานสี | - | 6,400,000 | - | 6,400,000 |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง | 150,000 | - | - | 150,000 |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร | 300,000 | - | - | 300,000 |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร | 200,000 | - | - | 200,000 |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร | 400,000 | - | - | 400,000 |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ | - | - | - | - |
| K | หมวดงานอื่นๆ | - | - | - | - |
|  | รวมราคาปรับปรุงหอพักนักศึกษา 1 - 6 | 2,050,000 | 6,400,000 | - | 8,450,000 |

แยกตามกลุ่มอาคารและหมวดงาน

| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ (บาท) |  |  | รวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |  |
| 1.2 | หอพักสุรนิเวศ 7 - 12 |  |  |  |  |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 |
| B | หมวดงานพื้น | - | - | - | - |
| C | หมวดงานผนัง | - | - | - | - |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน | - | - | - | - |
| E | หมวดงานสี | 6,680,000 | - | - | 6,680,000 |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง | 150,000 | - | - | 150,000 |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร | 300,000 | - | - | 300,000 |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร | 200,000 | - | - | 200,000 |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร | 600,000 | - | - | 600,000 |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ | - | - | - | - |
| K | หมวดงานอื่นๆ | - | - | - | - |
|  | รวมราคาปรับปรุงหอพักนักศึกษา 7 - 12 | 9,930,000 | - | - | 9,930,000 |

แยกตามกลุ่มอาคารและหมวดงาน

| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ (บาท) |  |  | รวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |  |
| 1.3 | หอพักสุรนิเวศ 13 - 16 |  |  |  | - |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม | 18,250,000 | - | - | 18,250,000 |
| B | หมวดงานพื้น | - | - | - | - |
| C | หมวดงานผนัง | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
| E | หมวดงานสี | 8,520,000 | 9,960,000 | - | 18,480,000 |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง | 200,000 | - | - | 200,000 |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร | 300,000 | - | - | 300,000 |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร | 500,000 | - | - | 500,000 |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ |  |  |  | - |
| K | หมวดงานอื่นๆ |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  | - |
|  | รวมราคาปรับปรุงหอพักนักศึกษา 13 - 16 | 30,770,000 | 9,960,000 | - | 40,730,000 |

แยกตามกลุ่มอาคารและหมวดงาน

| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ (บาท) |  |  | รวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |  |
| 1.4 | หอพักสุรนิเวศ 17 |  |  |  |  |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม | - | - | - | - |
| B | หมวดงานพื้น | - | - | - | - |
| C | หมวดงานผนัง | - | - | - | - |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน | - | - | - | - |
| E | หมวดงานสี | - | - | - | - |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง | - | - | - | - |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร | - | - | - | - |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร | - | - | - | - |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร | - | - | - | - |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ | - | - | - | - |
| K | หมวดงานอื่น ๆ | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | - |
|  | รวมราคาปรับปรุงหอพักนักศึกษา 17 | - | - | - | - |

แยกตามกลุ่มอาคารและหมวดงาน

| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ (บาท) |  |  | รวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |  |
| 1.5 | หอพักสุรนิเวศ 18 |  |  |  | - |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม | - | - | - | - |
| B | หมวดงานพื้น | - | - | - | - |
| C | หมวดงานผนัง | - | - | - | - |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน | - | - | - | - |
| E | หมวดงานสี | - | - | - | - |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง | - | - | - | - |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร | - | - | - | - |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร | - | - | - | - |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร | - | - | - | - |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ | - | - | - | - |
| K | หมวดงานอื่น ๆ | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | - |
|  | รวมราคาปรับปรุงหอพักนักศึกษา 18 | - | - | - | - |

แยกตามกลุ่มอาคารและหมวดงาน

| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ (บาท) |  |  | รวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |  |
| 1.6 | พื้นที่ใช้สอยส่วนรวม กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา |  |  |  | - |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม | - | - | - | - |
| B | หมวดงานพื้น | - | - | - | - |
| C | หมวดงานผนัง | - | - | - | - |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน | - | - | - | - |
| E | หมวดงานสี | - | - | - | - |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง | - | - | - | - |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร | - | - | - | - |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร | - | - | - | - |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร | - | - | - | - |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ | 7,000,000 | - | - | 7,000,000 |
| K | หมวดงานอื่น ๆ | - | - | - | - |
|  | รวมราคาพื้นที่ใช้สอยส่วนรวม | 7,000,000 | - | - | 7,000,000 |
|  | รวมราคาปรับปรุงกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา | 49,750,000 | 16,360,000 | - | 66,110,000 |

แยกตามกลุ่มอาคารและหมวดงาน

| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ (บาท) |  |  | รวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |  |
| 2 | กลุ่มบ้านพักและเรือนพักสุขนิวาส |  |  |  |  |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม | - | - | - | - |
| B | หมวดงานพื้น | 1,530,000 | 4,300,000 | - | 5,830,000 |
| C | หมวดงานผนัง | - | - | - | - |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน | - | - | - | - |
| E | หมวดงานสี | 610,000 | 5,600,000 | - | 6,210,000 |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง | - | - | - | - |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร | - | - | - | - |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร | 1,450,000 | - | - | 1,450,000 |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ | - | 5,500,000 | - | 5,500,000 |
| K | หมวดงานอื่น ๆ |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  | - |
|  | รวมราคาปรับปรุงกลุ่มบ้านพักและเรือนพักสุขนิวาส | 5,590,000 | 15,400,000 | - | 20,990,000 |

แยกตามกลุ่มอาคารและหมวดงาน

| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ (บาท) |  |  | รวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |  |
| 3 | กลุ่มอาคารที่ทำการ |  |  |  |  |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม | 3,750,000 | - | - | 3,750,000 |
| B | หมวดงานพื้น | - | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| C | หมวดงานผนัง | 900,000 | - | - | 900,000 |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน | 500,000 | - | - | 500,000 |
| E | หมวดงานสี | - | - | 1,000,000 | 1,000,000 |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง | - | - | - | - |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร | - | 250,000 | - | 250,000 |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร | - | - | - | - |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร | - | - | - | - |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ | - | 17,140,000 | 15,000,000 | 32,140,000 |
| K | หมวดงานอื่น ๆ | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | - |
|  | รวมราคาปรับปรุงกลุ่มอาคารที่ทำการ | 5,150,000 | 18,390,000 | 16,000,000 | 39,540,000 |

แยกตามกลุ่มอาคารและหมวดงาน

| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ (บาท) |  |  | รวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |  |
| 4 | กลุ่มอาคารเทคโนธานี |  |  |  |  |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม | - | - | - | - |
| B | หมวดงานพื้น | - | - | - | - |
| C | หมวดงานผนัง | - | - | - | - |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน | - | - | - | - |
| E | หมวดงานสี | - | - | - | - |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง | - | - | - | - |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร | - | - | - | - |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร | - | - | - | - |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร | - | 500,000 | - | 500,000 |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ | 2,500,000 | - | - | 2,500,000 |
| K | หมวดงานอื่นๆ | 2,500,000 | 500,000 | - | 3,000,000 |
|  | รวมราคาปรับปรุงกลุ่มอาคารเทคโนธานี | 5,000,000 | 1,000,000 | - | 6,000,000 |
|  | สรุปงบประมาณทั้งสิ้น | 65,490,000 | 51,150,000 | 16,000,000 | 132,640,000 |

สรุปสาระสำคัญของแผนการซ่อมบำรุงและรักษาอาคารสถานที่ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)

จากตารางที่ 4, 5 และ 6 นำมาทำกราฟแสดงแผนภูมิความสัมพันธ์ลำดับความสำคัญแยกตามกลุ่มอาคารและปีงบประมาณ ได้ตามแผนภูมิที่ 1 และแผนภูมิที่ 2 ตามลำดับ

จากแผนภูมิที่ 1 และแผนภูมิที่ 2 สรุปรายละเอียดของแผนการซ่อมบำรุงฯ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ได้ดังนี้

1.) จากแผนการซ่อมบำรุงฯ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ใช้งบประมาณรวม 132,640,000 บาท       โดยแยกรายละเอียดตามตารางที่ 4, 5 และ 6 ตามลำดับ

2.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใช้งบประมาณการซ่อมแซมมากที่สุด จำนวน 65,490,000 บาท    คิดเป็นร้อยละ 49 ของงบประมาณตามแผนทั้งหมด แยกเป็นหมวดงานและอาคารตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ คือ

2.1) ปรับปรุงหลังคา/ ดาดฟ้า หอพักสุรนิเวศ 13 - 16 งบประมาณ 18,250,000 บาท          เพื่อแก้ปัญหาหลังคารั่วซึม ส่งผลกระทบต่อการชำรุดของฝ้าเพดาน สีทาอาคาร รวมถึงพื้นผิวหลุดร่อน

2.2) ปรับปรุงทาสีอาคารหอพักสุรนิเวศ 13 - 16 งบประมาณ 8,520,000 เพื่อให้อาคารอยู่ในสภาพสวยงาม และทาสีครั้งสุดท้ายเมื่อปี พ.ศ. 2549

2.3) ปรับปรุงถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา งบประมาณ 7,000,000 บาท เพื่อปรับปรุงหลังคาผ้าใบเป็น Metal Sheet, ปรับปรุงถนนทรุดตัว

2.4) ปรับปรุงทาสีอาคารหอพักสุรนิเวศ 7 - 12 งบประมาณ 6,680,000 เนื่องจากสีเดิมซีดจางตามอายุการใช้งาน ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2549

2.5) ปรับปรุงหลังคา/ ดาดฟ้า กลุ่มอาคารที่ทำการ งบประมาณ 3,750,000 บาท เป็นงานปรับปรุงกันซึมอาคารบรรณสาร 1, อาคารเครื่องมือ 1 และ 2 ฯลฯ และรายการปรับปรุงเย็บตะเข็บหลังคา Metal Sheet กลุ่มอาคารเครื่องมือ 1 - 6, อาคารบริหาร, อาคารบรรณสาร 1, อาคารวิชาการ 1 เพื่อแก้ปัญหาการรั่วซึม

3.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มอาคารที่ทำการ สถานกีฬา และฟาร์มมหาวิทยาลัยฯ กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา และกลุ่มอาคารบ้านพักและเรือนพัก ใช้งบประมาณใกล้เคียงกัน คือ 18,390,000 บาท 16,360,000 บาท และ 25,400,000 บาท ตามลำดับ โดยมีกลุ่มอาคารเทคโนธานี ใช้งบประมาณเพียง 1,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 51,150,000 บาท โดยรายการปรับปรุงส่วนใหญ่คือ หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ  กลุ่มอาคารที่ทำการ เป็นเงิน 17,140,000 บาท และหมวดงานทาสีอาคารกลุ่มหอพัก       สุรนิเวศ 1 - 6  และสุรนิเวศ 13 - 16

5.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้งบประมาณ 16,000,000 บาท เป็นรายการปรับปรุงถนน   ทางเดินเท้า และลานจอดรถ กลุ่มอาคารที่ทำการ และรายการปรับปรุงทาสีอาคารกลุ่มอาคารที่ทำการ      เป็นเงิน 1,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดรายการงบประมาณการซ่อมแซม ฯ แสดงในภาคผนวก

6.) รายการที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ดังแสดงในตารางที่ 4    เป็นรายการที่สามารถรอได้ตามอายุการใช้งานและสภาพในปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้พอสมควร เช่น ทาสีอาคารและสภาพพื้นผิวถนน และอีกทั้งต้องการเกลี่ยงบประมาณที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่ให้มากเกินไป

7.) ในส่วนของงบปรับปรุงซ่อมแซมอื่น ๆ จำนวน 3,000,000 บาท คือ การปรับปรุงอาคารสุรพัฒน์ 2และอาคารสุรสัมมนาคาร เพื่อปรับปรุงอาคารให้เหมาะสมรองรับกับงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ได้

ปัญหาที่พบในการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงและรักษาระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)

1.1.) อาคารเกือบทั้งหมดขาดฐานข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับอาคารและสถานที่ ระบบอาคารทั้งจำนวนหรือปริมาณ ประวัติอุปกรณ์และครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย ทำให้ไม่สามารถทราบถึงความเสียหาย ประสิทธิภาพของเครื่องกลและประสิทธิภาพการใช้ ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงข้อมูลใหม่

2.) อาคารหรือระบบอาคารที่เสียหายมีปัญหา หากไม่เป็นอันตรายหรือส่งผลกับการปฏิบัติงานของผู้รับบริการโดยตรง มักจะถูกละเลย ไม่แจ้งซ่อมหรือแจ้งให้ตรวจสอบ จนเกิดความเสียหายรุนแรงหรือส่งผลต่อปัญหาอื่น เช่น น้ำรั่ว ทำให้ฝ้า ผนัง พื้น และครุภัณฑ์เสียหาย ห้องน้ำหรือชักโครกไม่ดีทำให้สูญเสียน้ำ วัสดุบุผนังอาคารเสื่อมสภาพทำให้วัสดุภายในโครงสร้างเสียหาย เป็นต้น ทำให้ต้องมีการสำรวจสภาพของอาคารสิ่งปลูกสร้างใหม่อีกครั้งเพื่อความถูกต้องของข้อมูลมากยิ่งขึ้น

3.) ความละเอียดครบถ้วนของข้อมูลบางรายการไม่ตรงกับความต้องการที่จะนำไปใช้งานในการจัดทำแผนฯ 3 ปี ได้ เช่น การจัดเก็บประวัติการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ฯลฯ ผู้จัดทำต้องใช้เวลารวบรวม จัดเก็บ/ดัดแปลงข้อมูล ให้ตรงตามความต้องการ ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการ

4.) ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบแบบสอบถามโดยแสดงปัญหาที่กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น วัสดุอุปกรณ์อาคาร ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเป็นส่วนใหญ่ โดยในส่วนพื้นที่ใช้สอยส่วนรวมหรือโครงสร้างอาคารที่เป็นส่วนรวม มีรายการแจ้งเข้ามาน้อย ทำให้ต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการข้อมูลใหม่เกือบทั้งหมด

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงและรักษา

ตามแผนการซ่อมบำรุงฯ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)

1.) จัดทำคู่มือการออกแบบ Design Guideline รายการวัสดุอุปกรณ์ มาตรฐานหรือยี่ห้อที่ใช้สำหรับอาคารนั้น ๆ

2.) จัดทำรายการวัสดุ อุปกรณ์ พร้อมประวัติ คุณลักษณะและคู่มือการซ่อมบำรุง

3.) สรรหาหรือพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์เฉพาะเรื่อง เพื่อทำหน้าที่ดูแลแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน

4.) จัดทำระบบฐานข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการตัดสินใจ แก้ไข ติดตามดูแล ตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของช่างหรือบริษัทที่ว่าจ้าง สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงในการซ่อมแซมบำรุงรักษา และจัดทำงบประมาณงานวางแผนและประเมินผล

5.) จัดทำฐานข้อมูลเป็นระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลอาคาร

6.) จัดทำแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งจัดทำการประเมินผล คุณสมบัติ การใช้ ประสิทธิภาพ ระบบอาคาร ช่าง และบริษัทเอกชนรับจ้าง และการพัฒนางานซ่อมแซมอาคาร

7.) จัดให้มีบุคลากรประจำอาคารสถานที่ เพื่อเฝ้าระวังและดูแลความเรียบร้อย กรณีที่เป็นอาคารขนาดเล็ก สามารถให้รวมความรับผิดชอบหลายอาคารได้ ทั้งนี้อาจใช้บุคลากรที่มีอยู่เดิมหรือว่าจ้างใหม่     โดยจะต้องมีการอบรมเสริมความรู้เป็นประจำ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

8.) จัดจ้างบริษัทเอกชนภายนอกสำหรับงานซ่อมบำรุงและรักษาในบางอาคารหรือบางประเภทงาน เนื่องจากเป็นงานเฉพาะต้องการประสบการณ์สูง ความชำนาญเฉพาะทาง และจะต้องจัดทำมาตรฐานการว่าจ้างบริษัทดูแลงานระบบและกระบวนการประเมินผลด้วย

ภาคผนวก

| รายการงบประมาณการซ่อมแซมอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| งานซ่อมบำรุงและรักษา ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |  |  |  |
| กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา |  |  |  |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | หลักการและเหตุผล |
|  |  | (บาท) |  |
| 1.1 | หอพักสุรนิเวศ 1 - 6 |  |  |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม |  |  |
| B | หมวดงานพื้น |  |  |
|  | ปรับปรุงพื้นชั้น 1 ทรุดตัว หอพักสุรนิเวศ 4 | 1,000,000 | พื้นวางบนดินทรุดตัวต่างระดับ ผนังเบาแตกร้าว |
| C | หมวดงานผนัง |  |  |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน |  |  |
| E | หมวดงานสี |  |  |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง |  |  |
|  | ปรับปรุงประตู - หน้าต่าง | 150,000 | ตามรายการข้อมูลการสำรวจสภาพอาคารหอพักนักศึกษา |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร |  |  |
|  | ปรับปรุงสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ | 300,000 | ตามรายการข้อมูลการสำรวจสภาพอาคารหอพักนักศึกษา |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร |  |  |
|  | ปรับปรุงระบบท่อน้ำดี วาล์ว มาตรวัดน้ำ | 200,000 | ตามรายการข้อมูลการสำรวจสภาพอาคารหอพักนักศึกษา |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร |  |  |
|  | ปรับปรุงระบบระบายน้ำรอบอาคาร | 400,000 | ตามรายการข้อมูลการสำรวจสภาพอาคารหอพักนักศึกษา |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ |  |  |
| K | หมวดงานอื่น ๆ |  |  |
|  | รวมราคาปรับปรุงหอพักนักศึกษา 1 - 6 | 2,050,000 |  |

| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | หลักการและเหตุผล |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (บาท) |  |
| 1.2 | หอพักสุรนิเวศ 7 - 12 |  |  |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม |  |  |
|  | ปรับปรุงรางระบายน้ำฝนหลังคา หอพักสุรนิเวศ 7, 8, 10, 11, 12 | 2,000,000 | ทดแทนของเดิมที่ผุกร่อน เพื่อระบายน้ำให้ไหลได้สะดวก 1,800 ม. |
| B | หมวดงานพื้น |  |  |
| C | หมวดงานผนัง |  |  |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน |  |  |
| E | หมวดงานสี |  |  |
|  | ปรับปรุงทาสีภายในและภายนอก หอพักสุรนิเวศ 7 | 1,670,000 | สีซีดจางตามอายุการใช้งาน 18,300 ตร.ม. ปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2549 |
|  | ปรับปรุงทาสีภายในและภายนอก หอพักสุรนิเวศ 10 | 1,670,000 | สีซีดจางตามอายุการใช้งาน 18,300 ตร.ม. ปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2549 |
|  | ปรับปรุงทาสีภายในและภายนอก หอพักสุรนิเวศ 11 | 1,670,000 | สีซีดจางตามอายุการใช้งาน 18,300 ตร.ม. ปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2549 |
|  | ปรับปรุงทาสีภายในและภายนอก หอพักสุรนิเวศ 12 | 1,670,000 | สีซีดจางตามอายุการใช้งาน 18,300 ตร.ม. ปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2549 |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง |  |  |
|  | ปรับปรุงประตู - หน้าต่าง | 150,000 | ตามรายการข้อมูลการสำรวจสภาพอาคารหอพักนักศึกษา |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร |  |  |
|  | ปรับปรุงสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ | 300,000 | ตามรายการข้อมูลการสำรวจสภาพอาคารหอพักนักศึกษา |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร |  |  |
|  | ปรับปรุงระบบท่อน้ำดี วาล์ว มาตรวัดน้ำ | 200,000 | ตามรายการข้อมูลการสำรวจสภาพอาคารหอพักนักศึกษา |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร |  |  |
|  | ปรับปรุงระบบระบายน้ำรอบอาคาร | 600,000 | ตามรายการข้อมูลการสำรวจสภาพอาคารหอพักนักศึกษา |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ |  |  |
| K | หมวดงานอื่น ๆ |  |  |
|  | รวมราคาปรับปรุงหอพักนักศึกษา 7 - 12 | 9,930,000 |  |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ (บาท) | หลักการและเหตุผล |
| 1.3 | หอพักสุรนิเวศ 13 - 16 |  |  |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม |  |  |
|  | ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา หอพักสุรนิเวศ 13 (จำนวน 44 หลัง) | 11,000,000 | เปลี่ยนหลังคาเป็น Metal Sheet แก้ไขปัญหาน้ำรั่วเมื่อฝนตก 14,960 ตร.ม. |
|  | ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา หอพักสุรนิเวศ 14 (จำนวน 5 หลัง) | 1,250,000 | เปลี่ยนหลังคาเป็น Metal Sheet แก้ไขปัญหาน้ำรั่วเมื่อฝนตก 1,700 ตร.ม. |
|  | ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา หอพักสุรนิเวศ 15 (จำนวน 24 หลัง) | 6,000,000 | เปลี่ยนหลังคาเป็น Metal Sheet แก้ไขปัญหาน้ำรั่วเมื่อฝนตก 8,160 ตร.ม. |
| B | หมวดงานพื้น |  |  |
| C | หมวดงานผนัง |  |  |
|  | ปรับปรุงห้องน้ำ หอพักสุรนิเวศ 13, 14, 15 | 1,000,000 | แก้ไขปัญหาห้องน้ำรั่วซึมเก็บน้ำไม่อยู่ |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน |  |  |
|  | ปรับปรุงฝ้าเพดาน | 1,000,000 | แก้ไขปัญหาฝ้าเพดานชำรุด / โก่งตัว 2,300 ตร.ม. |
| E | หมวดงานสี |  |  |
|  | ปรับปรุงทาสีภายในและภายนอก หอพักสุรนิเวศ 13 | 7,650,000 | สีซีดจางตามอายุการใช้งาน 84,000 ตร.ม. ปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2549 |
|  | ปรับปรุงทาสีภายในและภายนอก หอพักสุรนิเวศ 14 | 870,000 | สีซีดจางตามอายุการใช้งาน 9,500 ตร.ม. ปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2549 |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง |  |  |
|  | ปรับปรุงประตู - หน้าต่าง | 200,000 | ตามรายการข้อมูลการสำรวจสภาพอาคารหอพักนักศึกษา |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร |  |  |
|  | ปรับปรุงสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ | 300,000 | ตามรายการข้อมูลการสำรวจสภาพอาคารหอพักนักศึกษา |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร |  |  |
|  | ปรับปรุงระบบท่อน้ำดี วาล์ว มาตรวัดน้ำ | 500,000 | ตามรายการข้อมูลการสำรวจสภาพอาคารหอพักนักศึกษา |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร |  |  |
|  | ปรับปรุงระบบระบายน้ำรอบอาคาร | 1,000,000 | ตามรายการข้อมูลการสำรวจสภาพอาคารหอพักนักศึกษา |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ |  |  |
| K | หมวดงานอื่น ๆ |  |  |
|  | รวมราคาปรับปรุงหอพักนักศึกษา 13 - 16 | 30,770,000 |  |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ (บาท) | หลักการและเหตุผล |
| 1.4 | หอพักสุรนิเวศ 17 |  | รพ.มทส.ดูแล |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม |  |  |
| B | หมวดงานพื้น |  |  |
| C | หมวดงานผนัง |  |  |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน |  |  |
| E | หมวดงานสี |  |  |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง |  |  |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร |  |  |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร |  |  |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร |  |  |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ |  |  |
| K | หมวดงานอื่น ๆ |  |  |
|  | รวมราคาปรับปรุงหอพักนักศึกษา 17 | - |  |

| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | หลักการและเหตุผล |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (บาท) |  |
| 1.5 | หอพักสุรนิเวศ 18 |  | อาคารใหม่ในระยะประกัน |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม |  |  |
| B | หมวดงานพื้น |  |  |
| C | หมวดงานผนัง |  |  |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน |  |  |
| E | หมวดงานสี |  |  |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง |  |  |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร |  |  |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร |  |  |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร |  |  |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ |  |  |
| K | หมวดงานอื่น ๆ |  |  |
|  | รวมราคาปรับปรุงหอพักนักศึกษา 18 | - |  |

| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | หลักการและเหตุผล |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (บาท) |  |
| 1.6 | พื้นที่ใช้สอยส่วนรวม กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา |  |  |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม |  |  |
| B | หมวดงานพื้น |  |  |
| C | หมวดงานผนัง |  |  |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน |  |  |
| E | หมวดงานสี |  |  |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง |  |  |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร |  |  |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร |  |  |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร |  |  |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ |  |  |
|  | ปรับปรุงลานจอดรถ | 2,000,000 | ตามรายการข้อมูลการสำรวจสภาพอาคารหอพักนักศึกษา |
|  | ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete | 4,000,000 | ตามรายการข้อมูลการสำรวจสภาพอาคารหอพักนักศึกษา 15,000 ตร.ม. |
|  | ปรับปรุงทางเดินเท้า หลังคาทางเดินและพื้นที่ใช้สอยส่วนรวม | 1,000,000 | ตามรายการข้อมูลการสำรวจสภาพอาคารหอพักนักศึกษา |
| K | หมวดงานอื่น ๆ |  |  |
|  | รวมราคางานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ | 7,000,000 |  |
|  | รวมราคาปรับปรุงกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา | 49,750,000 |  |

| กลุ่มบ้านพักและเรือนพักสุขนิวาส |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | หลักการและเหตุผล |
|  |  | (บาท) |  |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม |  |  |
| B | หมวดงานพื้น |  |  |
|  | ปรับปรุงพื้นกระเบื้องยางแบบม้วน กลุ่มเรือนพักสุขนิวาส ภายในห้องพักเดียว จำนวน 60 ห้อง | 990,000 | กระเบื้องยางแบบเดิม มีสภาพชำรุด 1,600 ตร.ม. |
|  | ปรับปรุงพื้นกระเบื้องยางแบบม้วน กลุ่มเรือนพักสุขนิวาส ภายในห้องพักคู่ จำนวน 18 ห้อง | 540,000 | กระเบื้องยางแบบเดิม มีสภาพชำรุด 900 ตร.ม. |
| C | หมวดงานผนัง |  |  |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน |  |  |
| E | หมวดงานสี |  |  |
|  | ปรับปรุงทาสีภายใน กลุ่มเรือนพักสุขนิวาส ห้องพักเดียว จำนวน 60 ห้อง | 380,000 | ปรับปรุงเพื่อให้พร้อมจัดสรร 4,100 ตร.ม. |
|  | ปรับปรุงทาสีภายใน กลุ่มเรือนพักสุขนิวาส ห้องพักคู่ จำนวน 18 ห้อง | 230,000 | ปรับปรุงเพื่อให้พร้อมจัดสรร 2,500 ตร.ม. |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง |  |  |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร |  |  |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร |  |  |
|  | ปรับปรุงท่อน้ำประปาจากท่อเหล็กเป็นท่อพีวีซี เรือนพักสุขนิวาส 1 | 260,000 | แก้ไขปัญหาตะกอนสนิมจากการกัดกร่อนของคลอรีน ในท่อเหล็ก 1,700 ม. |
|  | ปรับปรุงท่อน้ำประปาจากท่อเหล็กเป็นท่อพีวีซี เรือนพักสุขนิวาส 3 | 150,000 | แก้ไขปัญหาตะกอนสนิมจากการกัดกร่อนของคลอรีน ในท่อเหล็ก 990 ม. |
|  | ปรับปรุงท่อน้ำประปาจากท่อเหล็กเป็นท่อพีวีซี เรือนพักสุขนิวาส 5 | 260,000 | แก้ไขปัญหาตะกอนสนิมจากการกัดกร่อนของคลอรีน ในท่อเหล็ก 1,700 ม. |
|  | ปรับปรุงท่อน้ำประปาจากท่อเหล็กเป็นท่อพีวีซี เรือนพักสุขนิวาส 6 | 260,000 | แก้ไขปัญหาตะกอนสนิมจากการกัดกร่อนของคลอรีน ในท่อเหล็ก 1,700 ม. |
|  | ปรับปรุงท่อน้ำประปาจากท่อเหล็กเป็นท่อพีวีซี เรือนพักสุขนิวาส 7 | 260,000 | แก้ไขปัญหาตะกอนสนิมจากการกัดกร่อนของคลอรีน ในท่อเหล็ก 1,700 ม. |
|  | ปรับปรุงท่อน้ำประปาจากท่อเหล็กเป็นท่อพีวีซี เรือนพักสุขนิวาส 8 | 260,000 | แก้ไขปัญหาตะกอนสนิมจากการกัดกร่อนของคลอรีน ในท่อเหล็ก 1,700 ม. |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร |  |  |
|  | ปรับปรุงระบบระบายน้ำรอบอาคาร กลุ่มบ้านพักและเรือนพักสุขนิวาส | 2,000,000 | เพื่อระบายน้ำให้ไหลได้สะดวก ป้องกันน้ำท่วมขัง 1,300 ม. |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ |  |  |
| K | หมวดงานอื่น ๆ |  |  |
|  | รวมราคาปรับปรุงกลุ่มบ้านพักและเรือนพักสุขนิวาส | 5,590,000 |  |

| กลุ่มอาคารที่ทำการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | หลักการและเหตุผล |
|  |  | (บาท) |  |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม |  |  |
|  | ปรับปรุงเย็บตะเข็บหลังคา Metal Sheet อาคารเครื่องมือ 1 - 6 | 500,000 | แก้ไขปัญหาน้ำรั่วจากตะเข็บ Metal Sheet ชำรุดจากอายุการใช้งาน 5,500 ตร.ม. |
|  | ปรับปรุงเย็บตะเข็บหลังคา Metal Sheet อาคารบริหาร / อาคารบรรณสาร 1 / อาคารวิชาการ | 300,000 | แก้ไขปัญหาน้ำรั่วจากตะเข็บ Metal Sheet ชำรุดจากอายุการใช้งาน 3,300 ตร.ม. |
|  | ปรับปรุงระบบกันซึม อาคารบรรณสาร 1 | 450,000 | เนื่องจากพื้นดาดฟ้ารั่วซึมและกันซึมเดิมหมดอายุการใช้งาน 2,800 ตร.ม. |
|  | ปรับปรุงระบบกันซึม อาคารเครื่องมือ 1 | 600,000 | เนื่องจากพื้นดาดฟ้ารั่วซึมและกันซึมเดิมหมดอายุการใช้งาน 3,700 ตร.ม. |
|  | ปรับปรุงระบบกันซึม อาคารเครื่องมือ 2 | 600,000 | เนื่องจากพื้นดาดฟ้ารั่วซึมและกันซึมเดิมหมดอายุการใช้งาน 3,700 ตร.ม. |
|  | ปรับปรุงระบบกันซึม อาคารวิจัย | 300,000 | เนื่องจากพื้นดาดฟ้ารั่วซึมและกันซึมเดิมหมดอายุการใช้งาน 1,900 ตร.ม. |
|  | ปรับปรุงระบบกันซึม อาคารเรียนรวม 1 | 1,000,000 | เนื่องจากพื้นดาดฟ้ารั่วซึมและกันซึมเดิมหมดอายุการใช้งาน 6,200 ตร.ม. |
| B | หมวดงานพื้น |  |  |
| C | หมวดงานผนัง |  |  |
|  | ปรับปรุงผนังห้อง อาคารเครื่องมือ 5 | 900,000 | ผนังแตกร้าว เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร 700 ตร.ม. |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน |  |  |
|  | ปรับปรุงฝ้าเพดาน กลุ่มอาคารที่ทำการ | 500,000 | แก้ไขปัญหาฝ้าเพดานชำรุด / โก่งตัว 1,200 ตร.ม. |
| E | หมวดงานสี |  |  |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง |  |  |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร |  |  |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร |  |  |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร |  |  |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ |  |  |
| K | หมวดงานอื่น ๆ |  |  |
|  | รวมราคาปรับปรุงกลุ่มอาคารที่ทำการ | 5,150,000 |  |

| กลุ่มอาคารเทคโนธานี |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | หลักการและเหตุผล |
|  |  | (บาท) |  |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม |  |  |
| B | หมวดงานพื้น |  |  |
| C | หมวดงานผนัง |  |  |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน |  |  |
| E | หมวดงานสี |  |  |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง |  |  |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร |  |  |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร |  |  |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร |  |  |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ |  |  |
|  | ปรับปรุงลานพลาซ่า หอสุรนภา ระบบระบายน้ำ และอาคารประกอบต่าง ๆ | 2,500,000 | เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในการรองรับกิจกรรมต่าง ๆ |
| K | หมวดงานอื่น ๆ |  |  |
|  | ปรับปรุงอาคารสุรพัฒน์ 2 | 2,500,000 | เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในการรองรับกิจกรรมต่าง ๆ |
|  | รวมราคาปรับปรุงกลุ่มอาคารเทคโนธานี | 5,000,000 |  |
|  | สรุปงบประมาณทั้งสิ้น | 65,490,000 |  |

| รายการงบประมาณการซ่อมแซมอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| งานซ่อมบำรุงและรักษา ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |  |  |  |
| กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา |  |  |  |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | หลักการและเหตุผล |
|  |  | (บาท) |  |
| 1.1 | หอพักสุรนิเวศ 1 - 6 |  |  |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม |  |  |
| B | หมวดงานพื้น |  |  |
| C | หมวดงานผนัง |  |  |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน |  |  |
| E | หมวดงานสี |  |  |
|  | ปรับปรุงทาสีภายนอก หอพักสุรนิเวศ 1 | 1,600,000 | สีซีดจางตามอายุการใช้งาน 17,600 ตร.ม. ปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2557 |
|  | ปรับปรุงทาสีภายนอก หอพักสุรนิเวศ 2 | 1,600,000 | สีซีดจางตามอายุการใช้งาน 17,600 ตร.ม. ปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2557 |
|  | ปรับปรุงทาสีภายนอก หอพักสุรนิเวศ 3 | 1,600,000 | สีซีดจางตามอายุการใช้งาน 17,600 ตร.ม. ปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2557 |
|  | ปรับปรุงทาสีภายนอก หอพักสุรนิเวศ 6 | 1,600,000 | สีซีดจางตามอายุการใช้งาน 17,600 ตร.ม. ปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2557 |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง |  |  |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร |  |  |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร |  |  |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร |  |  |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ |  |  |
| K | หมวดงานอื่น ๆ |  |  |
|  | รวมราคาปรับปรุงหอพักนักศึกษา 1 - 6 | 6,400,000 |  |

| กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | หลักการและเหตุผล |
|  |  | (บาท) |  |
| 1.2 | หอพักสุรนิเวศ 7 - 12 |  |  |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม |  |  |
| B | หมวดงานพื้น |  |  |
| C | หมวดงานผนัง |  |  |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน |  |  |
| E | หมวดงานสี |  |  |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง |  |  |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร |  |  |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร |  |  |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร |  |  |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ |  |  |
| K | หมวดงานอื่น ๆ |  |  |
|  | รวมราคาปรับปรุงหอพักนักศึกษา 7 - 12 | - |  |

| กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | หลักการและเหตุผล |
|  |  | (บาท) |  |
| 1.3 | หอพักสุรนิเวศ 13 - 16 |  |  |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม |  |  |
| B | หมวดงานพื้น |  |  |
| C | หมวดงานผนัง |  |  |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน |  |  |
| E | หมวดงานสี |  |  |
|  | ปรับปรุงทาสีภายนอก หอพักสุรนิเวศ 15 Zone ล่าง | 3,000,000 | สีซีดจางตามอายุการใช้งาน 33,000 ตร.ม. ปรับปรุง Zone บน พ.ศ. 2559 |
|  | ปรับปรุงทาสีภายนอก หอพักสุรนิเวศ 16 | 6,960,000 | สีซีดจางตามอายุการใช้งาน 76,500 ตร.ม. |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง |  |  |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร |  |  |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร |  |  |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร |  |  |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ |  |  |
| K | หมวดงานอื่น ๆ |  |  |
|  | รวมราคาปรับปรุงหอพักนักศึกษา 13 - 16 | 9,960,000 |  |

| กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | หลักการและเหตุผล |
|  |  | (บาท) |  |
| 1.4 | หอพักสุรนิเวศ 17 |  | รพ.มทส.ดูแล |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม |  |  |
| B | หมวดงานพื้น |  |  |
| C | หมวดงานผนัง |  |  |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน |  |  |
| E | หมวดงานสี |  |  |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง |  |  |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร |  |  |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร |  |  |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร |  |  |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ |  |  |
| K | หมวดงานอื่น ๆ |  |  |
|  | รวมราคาปรับปรุงหอพักนักศึกษา 17 | - |  |

| กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | หลักการและเหตุผล |
|  |  | (บาท) |  |
| 1.5 | หอพักสุรนิเวศ 18 |  | อาคารใหม่ในระยะประกัน |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม |  |  |
| B | หมวดงานพื้น |  |  |
| C | หมวดงานผนัง |  |  |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน |  |  |
| E | หมวดงานสี |  |  |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง |  |  |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร |  |  |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร |  |  |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร |  |  |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ |  |  |
| K | หมวดงานอื่น ๆ |  |  |
|  | รวมราคาปรับปรุงหอพักนักศึกษา 18 | - |  |

| กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | หลักการและเหตุผล |
|  |  | (บาท) |  |
| 1.6 | พื้นที่ใช้สอยส่วนรวม กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา |  |  |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม |  |  |
| B | หมวดงานพื้น |  |  |
| C | หมวดงานผนัง |  |  |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน |  |  |
| E | หมวดงานสี |  |  |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง |  |  |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร |  |  |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร |  |  |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร |  |  |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ |  |  |
| K | หมวดงานอื่น ๆ |  |  |
|  | รวมราคางานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ | - |  |
|  | รวมราคาปรับปรุงกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา | 16,360,000 |  |

| กลุ่มบ้านพักและเรือนพักสุขนิวาส |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | หลักการและเหตุผล |
|  |  | (บาท) |  |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม |  |  |
| B | หมวดงานพื้น |  |  |
|  | ปรับปรุงพื้นกระเบื้องยางแบบม้วน ทางเดิน R1 - R8 บริเวณโถงและทางเดินขึ้นลงบันได | 2,300,000 | กระเบื้องยางแบบเดิม มีสภาพชำรุด ไม่คงทนถาวรต่อการใช้งาน 3,700 ตร.ม. |
|  | ปรับปรุงพื้นที่และเทคอนกรีตรอบบ้านพักบุคลากร | 2,000,000 | พื้นดินรอบบ้านทรุดตัว น้ำฝนไหลเข้าส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของตัวบ้าน |
| C | หมวดงานผนัง |  |  |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน |  |  |
| E | หมวดงานสี |  |  |
|  | ปรับปรุงทาสีภายนอก เรือนพักสุขนิวาส 1 | 700,000 | สีซีดจางตามอายุการใช้งาน 7,700 ตร.ม. |
|  | ปรับปรุงทาสีภายนอก เรือนพักสุขนิวาส 2 | 700,000 | สีซีดจางตามอายุการใช้งาน 7,700 ตร.ม. |
|  | ปรับปรุงทาสีภายนอก เรือนพักสุขนิวาส 3 | 700,000 | สีซีดจางตามอายุการใช้งาน 7,700 ตร.ม. |
|  | ปรับปรุงทาสีภายนอก เรือนพักสุขนิวาส 4 | 700,000 | สีซีดจางตามอายุการใช้งาน 7,700 ตร.ม. |
|  | ปรับปรุงทาสีภายนอก เรือนพักสุขนิวาส 5 | 700,000 | สีซีดจางตามอายุการใช้งาน 7,700 ตร.ม. |
|  | ปรับปรุงทาสีภายนอก เรือนพักสุขนิวาส 6 | 700,000 | สีซีดจางตามอายุการใช้งาน 7,700 ตร.ม. |
|  | ปรับปรุงทาสีภายนอก เรือนพักสุขนิวาส 7 | 700,000 | สีซีดจางตามอายุการใช้งาน 7,700 ตร.ม. |
|  | ปรับปรุงทาสีภายนอก เรือนพักสุขนิวาส 8 | 700,000 | สีซีดจางตามอายุการใช้งาน 7,700 ตร.ม. |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง |  |  |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร |  |  |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร |  |  |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร |  |  |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ |  |  |
|  | ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete กลุ่มบ้านพักและเรือนพักสุขนิวาส | 5,000,000 | ของเดิมชำรุด 19,000 ตร.ม. |
|  | ปรับปรุงลานจอดรถ กลุ่มบ้านพักและเรือนพักสุขนิวาส | 500,000 | ของเดิมชำรุด ไม่เหมาะกับการใช้งาน |
| K | หมวดงานอื่น ๆ |  |  |
|  | รวมราคาปรับปรุงกลุ่มบ้านพักและเรือนพักสุขนิวาส | 15,400,000 |  |

| กลุ่มอาคารที่ทำการ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | หลักการและเหตุผล |
|  |  | (บาท) |  |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม |  |  |
| B | หมวดงานพื้น |  |  |
|  | ปรับปรุงวัสดุปูพื้น กลุ่มอาคารที่ทำการ | 1,000,000 | วัสดุเดิมมีสภาพชำรุด (พื้นกระเบื้อง) |
| C | หมวดงานผนัง |  |  |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน |  |  |
| E | หมวดงานสี |  |  |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง |  |  |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร |  |  |
|  | ปรับปรุงกระจกเงาห้องน้ำ กลุ่มอาคารที่ทำการ | 250,000 | เพื่อทดแทนกระจกเดิมที่เสื่อมสภาพจากอายุการใช้งาน |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร |  |  |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร |  |  |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ |  |  |
|  | ปรับปรุงลานจอดรถ กลุ่มอาคารที่ทำการ | 3,320,000 | เพื่อป้องกันแดดและฝน |
|  | ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete กลุ่มอาคารที่ทำการ | 11,720,000 | ของเดิมชำรุด 45,000 ตร.ม. |
|  | ปรับปรุงถนน Concrete กลุ่มอาคารที่ทำการ | 2,100,000 | ของเดิมชำรุด |
| K | หมวดงานอื่น ๆ |  |  |
|  | รวมราคาปรับปรุงกลุ่มอาคารที่ทำการ | 18,390,000 |  |

| กลุ่มอาคารเทคโนธานี |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | หลักการและเหตุผล |
|  |  | (บาท) |  |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม |  |  |
| B | หมวดงานพื้น |  |  |
| C | หมวดงานผนัง |  |  |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน |  |  |
| E | หมวดงานสี |  |  |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง |  |  |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร |  |  |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร |  |  |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร |  |  |
|  | ปรับปรุงระบบระบายน้ำรอบอาคารสุรพัฒน์ 1 | 500,000 | แก้ไขปัญหาการระบายน้ำ 320 ม. |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ |  |  |
| K | หมวดงานอื่น ๆ |  |  |
|  | ปรับปรุงอาคารสุรนิทัศน์ | 500,000 | เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความพร้อมในการรองรับกิจกรรมต่าง ๆ |
|  | รวมราคาปรับปรุงกลุ่มอาคารเทคโนธานี | 1,000,000 |  |
|  | สรุปงบประมาณทั้งสิ้น | 51,150,000 |  |

| รายการงบประมาณการซ่อมแซมอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| งานซ่อมบำรุงและรักษา ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |  |  |  |
| กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา |  |  |  |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | หลักการและเหตุผล |
|  |  | (บาท) |  |
| 1.1 | หอพักสุรนิเวศ 1 - 6 |  |  |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม |  |  |
| B | หมวดงานพื้น |  |  |
| C | หมวดงานผนัง |  |  |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน |  |  |
| E | หมวดงานสี |  |  |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง |  |  |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร |  |  |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร |  |  |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร |  |  |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ |  |  |
| K | หมวดงานอื่น ๆ |  |  |
|  | รวมราคาปรับปรุงหอพักนักศึกษา 1 - 6 | - |  |

| กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | หลักการและเหตุผล |
|  |  | (บาท) |  |
| 1.2 | หอพักสุรนิเวศ 7 - 12 |  |  |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม |  |  |
| B | หมวดงานพื้น |  |  |
| C | หมวดงานผนัง |  |  |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน |  |  |
| E | หมวดงานสี |  |  |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง |  |  |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร |  |  |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร |  |  |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร |  |  |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ |  |  |
| K | หมวดงานอื่น ๆ |  |  |
|  | รวมราคาปรับปรุงหอพักนักศึกษา 7 - 12 | - |  |

| กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | หลักการและเหตุผล |
|  |  | (บาท) |  |
| 1.3 | หอพักสุรนิเวศ 13 - 16 |  |  |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม |  |  |
| B | หมวดงานพื้น |  |  |
| C | หมวดงานผนัง |  |  |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน |  |  |
| E | หมวดงานสี |  |  |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง |  |  |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร |  |  |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร |  |  |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร |  |  |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ |  |  |
| K | หมวดงานอื่น ๆ |  |  |
|  | รวมราคาปรับปรุงหอพักนักศึกษา 13 - 16 | - |  |

| กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | หลักการและเหตุผล |
|  |  | (บาท) |  |
| 1.4 | หอพักสุรนิเวศ 17 |  | รพ.มทส.ดูแล |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม |  |  |
| B | หมวดงานพื้น |  |  |
| C | หมวดงานผนัง |  |  |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน |  |  |
| E | หมวดงานสี |  |  |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง |  |  |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร |  |  |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร |  |  |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร |  |  |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ |  |  |
| K | หมวดงานอื่น ๆ |  |  |
|  | รวมราคาปรับปรุงหอพักนักศึกษา 17 | - |  |

| กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | หลักการและเหตุผล |
|  |  | (บาท) |  |
| 1.5 | หอพักสุรนิเวศ 18 |  | อาคารใหม่ในระยะประกัน |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม |  |  |
| B | หมวดงานพื้น |  |  |
| C | หมวดงานผนัง |  |  |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน |  |  |
| E | หมวดงานสี |  |  |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง |  |  |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร |  |  |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร |  |  |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร |  |  |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ |  |  |
| K | หมวดงานอื่น ๆ |  |  |
|  | รวมราคาปรับปรุงหอพักนักศึกษา 18 | - |  |

| กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | หลักการและเหตุผล |
|  |  | (บาท) |  |
| 1.6 | พื้นที่ใช้สอยส่วนรวม กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา |  |  |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม |  |  |
| B | หมวดงานพื้น |  |  |
| C | หมวดงานผนัง |  |  |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน |  |  |
| E | หมวดงานสี |  |  |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง |  |  |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร |  |  |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร |  |  |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร |  |  |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ |  |  |
| K | หมวดงานอื่น ๆ |  |  |
|  | รวมราคางานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ | - |  |
|  | รวมราคาปรับปรุงกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา | - |  |

| กลุ่มบ้านพักและเรือนพักสุขนิวาส |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | หลักการและเหตุผล |
|  |  | (บาท) |  |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม |  |  |
| B | หมวดงานพื้น |  |  |
| C | หมวดงานผนัง |  |  |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน |  |  |
| E | หมวดงานสี |  |  |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง |  |  |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร |  |  |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร |  |  |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร |  |  |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ |  |  |
| K | หมวดงานอื่น ๆ |  |  |
|  | รวมราคาปรับปรุงกลุ่มบ้านพักและเรือนพักสุขนิวาส | - |  |

| กลุ่มอาคารที่ทำการ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | หลักการและเหตุผล | หมายเหตุ |
|  |  | (บาท) |  |  |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม |  |  |  |
| B | หมวดงานพื้น |  |  |  |
| C | หมวดงานผนัง |  |  |  |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน |  |  |  |
| E | หมวดงานสี |  |  |  |
|  | ปรับปรุงทาสีภายในและภายนอก กลุ่มอาคารที่ทำการ | 1,000,000 | สีซีดจางตามอายุการใช้งาน 11,000 ตร.ม. |  |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง |  |  |  |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร |  |  |  |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร |  |  |  |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร |  |  |  |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ |  |  |  |
|  | ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete ถนนมหาวิทยาลัย 3 | 15,000,000 | ของเดิมชำรุด (แยกถนนวิทยวิถี ผ่านฟาร์ม ถึงแยกเข้าหอพักสุรนิเวศ 7-13) | 57,700 ตร.ม. |
| K | หมวดงานอื่น ๆ |  |  |  |
|  | รวมราคาปรับปรุงกลุ่มอาคารที่ทำการ | 16,000,000 |  |  |

| กลุ่มอาคารเทคโนธานี |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ | หลักการและเหตุผล |
|  |  | (บาท) |  |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม |  |  |
| B | หมวดงานพื้น |  |  |
| C | หมวดงานผนัง |  |  |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน |  |  |
| E | หมวดงานสี |  |  |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง |  |  |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร |  |  |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร |  |  |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร |  |  |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ |  |  |
| K | หมวดงานอื่น ๆ |  |  |
|  | รวมราคาปรับปรุงกลุ่มอาคารเทคโนธานี | - |  |
|  | สรุปงบประมาณทั้งสิ้น | 16,000,000 |  |