แผนการซ่อมบำรุงและรักษา กลุ่มอาคารบ้านพักและเรือนพักบุคลากร

ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)

วิธีดำเนินการ (Activity)

1.) รวบรวมจัดหาแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงและรักษา กลุ่มอาคารบ้านพักและเรือนพักบุคลากร ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) โดยวิธีสำรวจสภาพอาคารสถานที่ รวบรวมสถิติข้อมูลการแจ้งซ่อม ข้อมูลประวัติการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร และข้อมูลค่าเสื่อมราคาถึงปัจจุบัน

2.) จัดทำแผนการซ่อมบำรุงและรักษากลุ่มอาคารบ้านพักและเรือนพักบุคลากร ระยะเวลา 3 ปี    (พ.ศ. 2562 - 2564)

3.) เสนอผู้บริหารพิจารณาแผนการซ่อมบำรุงและรักษากลุ่มอาคารบ้านพักและเรือนพักบุคลากร ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ทั้งรูปแบบวิธีการและงบประมาณ

4.) ดำเนินการตามแผนการซ่อมบำรุงและรักษากลุ่มอาคารบ้านพักและเรือนพักบุคลากร ระยะเวลา   3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ที่ได้รับการอนุมัติ

ข้อมูลและรายละเอียดที่ใช้ประกอบในการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงและรักษา กลุ่มอาคารบ้านพักและเรือนพักบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ 2562 - 2564)

- แหล่งข้อมูล

1.) ข้อมูลจากสถิติการแจ้งซ่อมย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560 : (ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วย call center ส่วนอาคารสถานที่)

2.) ข้อมูลจากส่วนบริหารสินทรัพย์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มูลค่าการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและค่าเสื่อมราคาอาคาร ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.) ข้อมูลจากสถิติการแจ้งซ่อมย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560 : (ข้อมูลอ้างอิงจากหน่วย call center ส่วนอาคารสถานที่))

ตารางที่ 1 สรุปปริมาณการแจ้งซ่อมกลุ่มอาคารบ้านพักและเรือนพักบุคลากร ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560

| อาคาร | อายุ อาคาร | พื้นที่ (ตร.ม.) | มูลค่าก่อสร้าง (บาท) | ปริมาณแจ้งซ่อม (ครั้ง) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | พศ.2556 | พศ.2557 | พศ.2558 | พศ.2559 | พศ.2560 | รวม |
| บ้านพัก (ทั้งหมด 93 หลัง) |  | 13,869 | 62,216,214.15 | 206 | 270 | 285 | 262 | 253 | 1,276 |
| เรือนรับรอง 1 หลัง | 18 | - | 6,590,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| เรือนพักสุขนิวาศ 1 (R1) | 26 | 3,272 | 40,671,797.55 | 22 | 24 | 41 | 22 | 24 | 133 |
| เรือนพักสุขนิวาศ 2 (R2) | 26 | 3,272 | 40,807,168.55 | 37 | 19 | 40 | 29 | 41 | 166 |
| เรือนพักสุขนิวาศ 3 (R3) | 26 | 3,272 | 40,775,875.00 | 31 | 25 | 26 | 18 | 20 | 120 |
| เรือนพักสุขนิวาศ 4 (R4) | 23 | 3,272 | 23,500,000.00 | 70 | 51 | 34 | 47 | 52 | 254 |
| เรือนพักสุขนิวาศ 5 (R5) | 23 | 3,272 | 23,500,000.00 | 32 | 15 | 17 | 11 | 26 | 101 |
| เรือนพักสุขนิวาศ 6 (R6) | 23 | 3,272 | 23,500,000.00 | 44 | 58 | 33 | 41 | 48 | 224 |
| เรือนพักสุขนิวาศ 7 (R7) | 21 | 3,272 | 20,690,383.29 | 45 | 23 | 43 | 22 | 52 | 185 |
| เรือนพักสุขนิวาศ 8 (R8) | 21 | 3,272 | 20,690,383.29 | 41 | 36 | 28 | 45 | 30 | 180 |
| รวม |  |  | 302,941,821.83 | 528 | 521 | 547 | 497 | 546 | 2,639 |

หมายเหตุ - เรือนรับรอง 1 หลัง ไม่มีข้อมูลปริมาณการแจ้งซ่อม เนื่องจากในระบบฐานข้อมูล MIS ได้รวมปริมาณการแจ้งซ่อมของเรือนรับรองไว้ในกลุ่มบ้านพักทั้งหมด

จากตารางที่ 1 เป็นการแสดงปริมาณการแจ้งซ่อมเฉพาะกลุ่มอาคารบ้านพักและเรือนพักบุคลากร โดยมีรายละเอียดบ้านพักทั้งหมด 93 หลัง เรือนรับรอง 1 หลัง และเรือนพักสุขนิวาส 1 - 8 ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560 แยกเป็นปีพุทธศักราช (เป็นข้อมูลที่ได้จากระบบฐานข้อมูลของ MIS) โดยข้อมูลไม่ปรากฏปริมาณการแจ้งซ่อมของเรือนรับรอง 1 หลัง เนื่องจากในระบบฐานข้อมูล MIS ได้รวมปริมาณการแจ้งซ่อมของเรือนรับรองไว้ในกลุ่มบ้านพักทั้งหมด ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ปริมาณการแจ้งซ่อมของกลุ่มเรือนพัก       สุขนิวาส 1 - 8 มีจำนวนมากกว่าปริมาณการแจ้งซ่อมของกลุ่มบ้านพัก โดยเรือนพักสุขนิวาส 4 มีปริมาณการแจ้งซ่อมมากที่สุด จำนวน 254 ครั้ง รองลงมาคือ เรือนพักสุขนิวาส 6 และ 7 ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาปี พ.ศ. ที่มีปริมาณการแจ้งซ่อมมากที่สุด พบว่าปี พ.ศ. 2558 มีการแจ้งซ่อมมากที่สุด คือ 547 ครั้ง

โดยกลุ่มบ้านพักและเรือนพักบุคลากร มีปริมาณรายการแจ้งซ่อมประมาณร้อยละ 13 ของปริมาณแจ้งซ่อมทั้งหมด    ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการชำรุดทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน เช่น หลังคารั่วซึม สีอาคารซีดจาง ผิวกระเบื้องหลุดร่อน พื้นอาคารทรุดตัว ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากน้ำท่วมขัง การระบายน้ำรอบอาคารเกิดวัชพืชอุดตัน ระบายน้ำไม่สะดวก และปัญหาฐานรากอาคารทรุดตัวไม่เท่ากัน เช่น ที่เรือนพักสุขนิวาส 6 ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม ปัญหาน้ำประปา มีสี มีกลิ่น ไหลเบา ฯลฯ

ตารางที่ 2 สรุปรายการแจ้งซ่อมกลุ่มอาคารบ้านพักและเรือนพักบุคลากรแยกตามประเภทงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560

| ปี พ.ศ. | แยกตามประเภทงานแจ้งซ่อม |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | น้ำประปา และสิ่งแวดล้อม | ระบบไฟฟ้า | โยธา สถาปัตย์ และประปา | ระบบปรับอากาศ | อื่น ๆ | รวม (ครั้ง) |
| พ.ศ. 2556 | 1,007 | 1,219 | 8,771 | 675 | 640 | 12,312 |
| พ.ศ. 2557 | 204 | 2,272 | 8,024 | 572 | 510 | 11,582 |
| พ.ศ. 2558 | 93 | 2,310 | 7,121 | 646 | 530 | 10,700 |
| พ.ศ. 2559 | 141 | 2,397 | 7,116 | 719 | 524 | 10,897 |
| พ.ศ. 2560 | 172 | 2,988 | 8,194 | 667 | 693 | 12,714 |
| รวม | 1,617 | 11,186 | 39,226 | 3,279 | 2,897 | 58,205 |

หมายเหตุ - อื่น ๆ คือ งานอุปกรณ์ เช่น ตู้หรือลิ้นชักโต๊ะ และงานแจ้งซ่อมงานอื่น ๆ ภายในส่วนอาคารสถานที่นอกจากงานซ่อมบำรุงและรักษา

จากตารางที่ 2 พบว่างานแจ้งซ่อมโยธา - สถาปัตย์ และประปา เป็นประเภทงานที่มีปริมาณการแจ้งซ่อมมากที่สุด คือ 39,226 ครั้งรองลงมาคือ งานแจ้งซ่อมระบบไฟฟ้า 11,186 ครั้ง

2.) ข้อมูลจากส่วนบริหารสินทรัพย์ เรื่อง มูลค่าการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและค่าเสื่อมราคาอาคาร ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตารางที่ 3 มูลค่าการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและค่าเสื่อมราคาสะสมทุกกลุ่มอาคาร ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| กลุ่มอาคาร | มูลค่าก่อสร้าง (บาท) | ปรับปรุง (บาท) | รวมมูลค่าสินทรัพย์ (บาท) | ค่าเสื่อมราคาสะสม (บาท) | ทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา | 676,438,581.89 | 84,672,296.51 | 761,110,878.40 | 420,204,201.71 | 340,906,676.69 |  |
| กลุ่มอาคารบ้านพักและเรือนพักบุคลากร | 302,941,821.83 | 20,088,779.00 | 323,030,600.83 | 227,824,950.65 | 95,205,650.18 |  |
| กลุ่มอาคารที่ทำการและสันทนาการ | 2,888,443,459.54 | 524,254,843.26 | 3,412,698,302.80 | 1,292,935,437.28 | 2,119,762,865.52 |  |
| กลุ่มเทคโนธานี | 92,605,000.00 | 20,389,728.31 | 112,994,728.31 | 8,470,750.90 | 104,523,977.41 |  |
| รวมทุกกลุ่มอาคาร | 3,960,428,863.26 | 649,405,647.08 | 4,609,834,510.34 | 1,949,435,340.54 | 2,660,399,169.80 |  |

จากตารางที่ 3 เป็นการแสดงมูลค่าการก่อสร้างอาคาร มูลค่าที่ใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนับจากวันที่รับอาคาร ค่าเสื่อมราคาของแต่ละอาคาร รวมถึงมูลค่าของอาคารสุทธิ    ณ ปี พ.ศ. 2560 จากข้อมูลจะเห็นว่ามีการใช้งบประมาณในการปรับปรุงทุกกลุ่มอาคารภายในมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 649,405,647.08 บาท ซึ่ง กลุ่มอาคารบ้านพักและเรือนพักบุคลากร ใช้งบประมาณในการปรับปรุงน้อยที่สุด จำนวน 20,088,779.00 บาท หรือร้อยละ 3.09 ของงบประมาณที่ใช้ปรับปรุงซ่อมแซมทุกกลุ่มอาคารในมหาวิทยาลัยฯ

เมื่อแยกมาพิจารณามูลค่าการจ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม และค่าเสื่อมราคากลุ่มอาคารบ้านพักและเรือนพักบุคลากรเป็นรายอาคาร ได้ข้อมูลรายละเอียดตามตารางที่ 5

ตารางที่ 4 มูลค่าการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมกลุ่มอาคารบ้านพักและเรือนพักบุคลากร ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

| อาคาร | พื้นที่ (ตร.ม.) | มูลค่าก่อสร้าง (บาท) | ปรับปรุง (บาท) | รวมมูลค่าสินทรัพย์ (บาท) | ค่าเสื่อมราคาสะสม (บาท) | ทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| บ้านพัก (ทั้งหมด 93 หลัง) | 13,869 | 62,216,214.15 | 4,203,153.25 | 66,419,367.40 | 45,023,755.82 | 21,395,611.58 |  |
| เรือนรับรอง 1 หลัง | - | 6,590,000.00 | 2,888,000.00 | 9,478,000.00 | 4,606,748.81 | 4,871,251.19 |  |
| เรือนพักสุขนิวาศ 1 (R1) | 3,272 | 40,671,797.55 | 720,736.25 | 41,392,533.80 | 34,605,739.36 | 6,786,794.44 |  |
| เรือนพักสุขนิวาศ 2 (R2) | 3,272 | 40,807,168.55 | 720,736.25 | 41,527,904.80 | 33,929,608.03 | 7,598,296.77 |  |
| เรือนพักสุขนิวาศ 3 (R3) | 3,272 | 40,775,875.00 | 720,737.25 | 41,496,612.25 | 33,506,836.39 | 7,989,775.86 |  |
| เรือนพักสุขนิวาศ 4 (R4) | 3,272 | 23,500,000.00 | 203,750.00 | 23,703,750.00 | 16,199,199.95 | 7,504,550.05 |  |
| เรือนพักสุขนิวาศ 5 (R5) | 3,272 | 23,500,000.00 | 203,750.00 | 23,703,750.00 | 16,199,199.95 | 7,504,550.05 |  |
| เรือนพักสุขนิวาศ 6 (R6) | 3,272 | 23,500,000.00 | 203,750.00 | 23,703,750.00 | 16,199,199.95 | 7,504,550.05 |  |
| เรือนพักสุขนิวาศ 7 (R7) | 3,272 | 20,690,383.29 | 2,920,416.00 | 23,610,799.29 | 13,663,341.99 | 9,947,457.30 |  |
| เรือนพักสุขนิวาศ 8 (R8) | 3,272 | 20,690,383.29 | 7,303,750.00 | 27,994,133.29 | 13,891,320.40 | 14,102,812.89 |  |
| รวม | 40,045 | 302,941,821.83 | 20,088,779.00 | 323,030,600.83 | 227,824,950.65 | 95,205,650.18 |  |

หมายเหตุ   - รายการดังกล่าวไม่ได้รวมค่าวัสดุสำหรับการซ่อมแซมอาคารสถานที่ไว้เนื่องจากไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายวัสดุแยกตามอาคารแต่ละหลัง

จากตารางที่ 4 เป็นการแสดงมูลค่าการก่อสร้างอาคาร มูลค่าที่ใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนับจากวันที่รับอาคาร มูลค่าการปรับปรุงอาคารเทียบกับพื้นที่อาคาร ค่าเสื่อมราคาของแต่ละอาคาร รวมถึงมูลค่าของอาคารสุทธิ ณ ปี พ.ศ. 2560 ดังจะเห็นว่า เรือนพักสุขนิวาศ 8 ใช้งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมมากที่สุด จำนวน 7,303,750.00 บาท รองลงมาคือ กลุ่มบ้านพัก (ทั้งหมด 93 หลัง) ใช้งบประมาณในการปรับปรุง จำนวน 4,203,153.25 บาท

ตารางที่ 5 ประเมินมูลค่าการซ่อมแซมกลุ่มอาคารบ้านพักและเรือนพักบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564)

แยกตามกลุ่มอาคารและหมวดงาน

| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ (บาท) |  |  | รวม (บาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |  |
| 1 | กลุ่มบ้านพักและเรือนพักบุคลากร |  |  |  |  |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม | - | - | - | - |
| B | หมวดงานพื้น | 1,530,000 | 4,300,000 | - | 5,830,000 |
| C | หมวดงานผนัง | - | - | - | - |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน | - | - | - | - |
| E | หมวดงานสี | 610,000 | 5,600,000 | - | 6,210,000 |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง | - | - | - | - |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร | - | - | - | - |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร | 1,450,000 | - | - | 1,450,000 |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ | - | 5,500,000 | - | 5,500,000 |
| K | หมวดงานอื่น ๆ |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  | - |
|  | รวมราคาปรับปรุงกลุ่มบ้านพักและเรือนพักบุคลากร | 5,590,000 | 15,400,000 | - | 20,990,000 |

ตารางที่ 6 แผนการซ่อมแซมกลุ่มอาคารบ้านพักและเรือนพักบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564)

แยกตามหมวดงาน

| กลุ่มบ้านพักและเรือนพักบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  |  | หลักการและเหตุผล | หมายเหตุ |
|  |  | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 | รวม (บาท) |  |  |
| A | หมวดงานหลังคา ดาดฟ้า และระบบกันซึม |  |  |  |  |  |  |
| B | หมวดงานพื้น |  |  |  |  |  |  |
|  | ปรับปรุงพื้นกระเบื้องยางแบบม้วน ทางเดิน R1 - R8 บริเวณโถงและทางเดินขึ้นลงบันได |  | 2,300,000 |  | 2,300,000 | กระเบื้องยางแบบเดิม มีสภาพชำรุด ไม่คงทนถาวรต่อการใช้งาน 3,700 ตร.ม. |  |
|  | ปรับปรุงพื้นกระเบื้องยางแบบม้วน กลุ่มเรือนพักสุขนิวาส ภายในห้องพักเดียว จำนวน 60 ห้อง | 990,000 |  |  | 990,000 | กระเบื้องยางแบบเดิม มีสภาพชำรุด ไม่คงทนถาวรต่อการใช้งาน 1,600 ตร.ม. |  |
|  | ปรับปรุงพื้นกระเบื้องยางแบบม้วน กลุ่มเรือนพักสุขนิวาส ภายในห้องพักคู่ จำนวน 18 ห้อง | 540,000 |  |  | 540,000 | กระเบื้องยางแบบเดิม มีสภาพชำรุด ไม่คงทนถาวรต่อการใช้งาน 900 ตร.ม. |  |
|  | ปรับปรุงพื้นที่และเทคอนกรีตรอบบ้านพักบุคลากร |  | 2,000,000 |  | 2,000,000 | พื้นดินรอบบ้านทรุดตัว 3,900 ตร.ม. |  |
| C | หมวดงานผนัง |  |  |  |  |  |  |
|  | ปรับปรุงทาสีภายในและภายนอก เรือนพักสุขนิวาส 1 |  | 700,000 |  | 700,000 | สีซีดจางตามอายุการใช้งาน 7,700 ตร.ม. |  |
|  | ปรับปรุงทาสีภายในและภายนอก เรือนพักสุขนิวาส 2 |  | 700,000 |  | 700,000 | สีซีดจางตามอายุการใช้งาน 7,700 ตร.ม. |  |
|  | ปรับปรุงทาสีภายในและภายนอก เรือนพักสุขนิวาส 3 |  | 700,000 |  | 700,000 | สีซีดจางตามอายุการใช้งาน 7,700 ตร.ม. |  |
|  | ปรับปรุงทาสีภายในและภายนอก เรือนพักสุขนิวาส 4 |  | 700,000 |  | 700,000 | สีซีดจางตามอายุการใช้งาน 7,700 ตร.ม. |  |
|  | ปรับปรุงทาสีภายในและภายนอก เรือนพักสุขนิวาส 5 |  | 700,000 |  | 700,000 | สีซีดจางตามอายุการใช้งาน 7,700 ตร.ม. |  |
|  | ปรับปรุงทาสีภายในและภายนอก เรือนพักสุขนิวาส 6 |  | 700,000 |  | 700,000 | สีซีดจางตามอายุการใช้งาน 7,700 ตร.ม. |  |
|  | ปรับปรุงทาสีภายในและภายนอก เรือนพักสุขนิวาส 7 |  | 700,000 |  | 700,000 | สีซีดจางตามอายุการใช้งาน 7,700 ตร.ม. |  |
|  | ปรับปรุงทาสีภายในและภายนอก เรือนพักสุขนิวาส 8 |  | 700,000 |  | 700,000 | สีซีดจางตามอายุการใช้งาน 7,700 ตร.ม. |  |
| กลุ่มบ้านพักและเรือนพักบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  |  | หลักการและเหตุผล | หมายเหตุ |
|  |  | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 | รวม (บาท) |  |  |
| D | หมวดงานฝ้าเพดาน |  |  |  |  |  |  |
| E | หมวดงานสี |  |  |  |  |  |  |
|  | ปรับปรุงทาสีภายใน กลุ่มเรือนพักสุขนิวาส ห้องพักเดียว จำนวน 60 ห้อง | 380,000 |  |  | 380,000 | ปรับปรุงเพื่อให้พร้อมจัดสรร 4,100 ตร.ม. |  |
|  | ปรับปรุงทาสีภายใน กลุ่มเรือนพักสุขนิวาส ห้องพักคู่ จำนวน 18 ห้อง | 230,000 |  |  | 230,000 | ปรับปรุงเพื่อให้พร้อมจัดสรร 2,500 ตร.ม. |  |
| F | หมวดงานประตู หน้าต่าง |  |  |  |  |  |  |
| G | หมวดงานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบอาคาร |  |  |  |  |  |  |
| H | หมวดงานสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร |  |  |  |  |  |  |
|  | ปรับปรุงท่อน้ำประปาจากท่อเหล็กเป็นท่อพีวีซี เรือนพักสุขนิวาส 1 | 260,000 |  |  | 260,000 | แก้ไขปัญหาตะกอนสนิมจากการกัดกร่อนของคลอรีน ในท่อเหล็ก 1,700 ม. |  |
|  | ปรับปรุงท่อน้ำประปาจากท่อเหล็กเป็นท่อพีวีซี เรือนพักสุขนิวาส 3 | 150,000 |  |  | 150,000 | แก้ไขปัญหาตะกอนสนิมจากการกัดกร่อนของคลอรีน ในท่อเหล็ก 990 ม. |  |
|  | ปรับปรุงท่อน้ำประปาจากท่อเหล็กเป็นท่อพีวีซี เรือนพักสุขนิวาส 5 | 260,000 |  |  | 260,000 | แก้ไขปัญหาตะกอนสนิมจากการกัดกร่อนของคลอรีน ในท่อเหล็ก 1,700 ม. |  |
|  | ปรับปรุงท่อน้ำประปาจากท่อเหล็กเป็นท่อพีวีซี เรือนพักสุขนิวาส 6 | 260,000 |  |  | 260,000 | แก้ไขปัญหาตะกอนสนิมจากการกัดกร่อนของคลอรีน ในท่อเหล็ก 1,700 ม. |  |
|  | ปรับปรุงท่อน้ำประปาจากท่อเหล็กเป็นท่อพีวีซี เรือนพักสุขนิวาส 7 | 260,000 |  |  | 260,000 | แก้ไขปัญหาตะกอนสนิมจากการกัดกร่อนของคลอรีน ในท่อเหล็ก 1,700 ม. |  |
|  | ปรับปรุงท่อน้ำประปาจากท่อเหล็กเป็นท่อพีวีซี เรือนพักสุขนิวาส 8 | 260,000 |  |  | 260,000 | แก้ไขปัญหาตะกอนสนิมจากการกัดกร่อนของคลอรีน ในท่อเหล็ก 1,700 ม. |  |
| I | หมวดงานระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำรอบอาคาร |  |  |  |  |  |  |
|  | ปรับปรุงระบบระบายน้ำรอบอาคาร กลุ่มบ้านพักและเรือนพักสุขนิวาส | 2,000,000 |  |  | 2,000,000 | เพื่อระบายน้ำให้ไหลได้สะดวก ป้องกันน้ำท่วมขัง 1,300 ม. |  |
| กลุ่มบ้านพักและเรือนพักบุคลากร |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | รายการ | งบประมาณ |  |  |  | หลักการและเหตุผล | หมายเหตุ |
|  |  | พ.ศ. 2562 | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 | รวม (บาท) |  |  |
| J | หมวดงานถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ |  |  |  |  |  |  |
|  | ปรับปรุงถนน Asphaltic Concrete กลุ่มบ้านพักและเรือนพักสุขนิวาส |  | 5,000,000 |  | 5,000,000 | ของเดิมชำรุด 19,000 ตร.ม. |  |
|  | ปรับปรุงลานจอดรถ กลุ่มบ้านพักและเรือนพักสุขนิวาส |  | 500,000 |  | 500,000 | ของเดิมชำรุด ไม่เหมาะกับการใช้งาน 400 ตร.ม. |  |
| K | หมวดงานอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  |
|  | รวมราคาปรับปรุงกลุ่มบ้านพักและเรือนพักสุขนิวาส | 5,590,000 | 15,400,000 | - | 20,990,000 |  |  |

สรุปสาระสำคัญของแผนการซ่อมบำรุงและรักษากลุ่มอาคารบ้านพักและเรือนพักบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564)

จากตารางที่ 5 และ 6 นำมาทำกราฟแสดงแผนภูมิความสัมพันธ์ลำดับความสำคัญแยกตามกลุ่มอาคารและปีงบประมาณ ได้ตามแผนภูมิที่ 1

จากแผนภูมิที่ 1 สรุปรายละเอียดของแผนการซ่อมบำรุงฯ กลุ่มอาคารบ้านพักและเรือนพักบุคลากร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ได้ดังนี้

1.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มอาคารบ้านพักและเรือนพักบุคลากร ใช้งบประมาณการซ่อมแซมมากที่สุด จำนวน 15,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.37 ของงบประมาณตามแผนทั้งหมด โดยแยกเป็นหมวดงานตามลำดับความสำคัญ ดังนี้ คือ

1.1) ปรับปรุงพื้นกระเบื้องยางกลุ่มเรือนพักสุขนิวาส และปรับปรุงพื้นที่และเทคอนกรีตรอบบ้านพักบุคลากร งบประมาณ 5,830,000 บาท เพื่อแก้ปัญหากระเบื้องเดิมชำรุดและพื้นดินรอบบ้านทรุดตัว

1.2) ปรับปรุงทาสีผนังภายในและภายนอกกลุ่มเรือนพักสุขนิวาส 1 - 8 งบประมาณ     6,210,000 บาท เนื่องจากสีเดิมซีดจางตามอายุการใช้งาน

1.3) ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล และระบบประปาในอาคาร กลุ่มเรือนพักสุขนิวาส 1 - 8งบประมาณ 1,450,000 บาท เพื่อปรับปรุงท่อน้ำประปาจากท่อเหล็กเป็นท่อพีวีซี

1.4) ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและระบบระบายน้ำรอบอาคาร งบประมาณ 2,000,000 บาท เพื่อระบายน้ำให้ไหลได้สะดวก ป้องกันน้ำท่วมขัง 1,300 เมตร

1.5) ปรับปรุงถนน ทางเดินเท้า และลานจอดรถ กลุ่มอาคารบ้านพักและเรือนพักสุขนิวาส งบประมาณ 5,500,000 บาท