**การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2557**

**(เก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน ระหว่างกรกฎาคม 2557 – มิถุนายน 2558)**

**ระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชา**

1. รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร และสำนักวิชา
2. หลักสูตรจัดทำ SAR ระดับหลักสูตร (มคอ. 7) โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ประจำหลักสูตร และจัดทำ SAR ระดับสำนักวิชา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชา พร้อมบันทึก SAR ผ่านระบบ CHE QA Online สกอ. (ภายใน 7 ส.ค. 58)
3. ส่ง SAR ระดับหลักสูตร (มคอ. 7) ทุกหลักสูตร และ SAR ระดับ  
   สำนักวิชา ให้คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาล่วงหน้าก่อนการประเมินฯ 1 สัปดาห์ (10-14 ส.ค. 58)

**ระดับศูนย์/สถาบัน/หน่วยงานอื่น ๆ**

1. รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ระดับหน่วยงาน และจัดทำ SAR ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำศูนย์/สถาบัน และ/หรือคณะทำงาน QA หน่วยงาน (ภายใน 31 ก.ค. 58)
2. ส่ง SAR ให้ส่วนส่งเสริมวิชาการ (สสว.) พร้อมบันทึกข้อมูล SAR Online ของ มทส. (ภายใน 14 ส.ค. 58)
3. ส่ง SAR ให้คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาล่วงหน้าก่อนการประเมินฯ 1 สัปดาห์ (15-20 ส.ค. 58)

**กิจกรรมหลังการประเมินระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชา**

1. **เสนอผลประเมินระดับหลักสูตร และระดับสำนักวิชาต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิชา เพื่อทราบ   
   (ประมาณ 7-11 ก.ย. 2558)**
2. **ยืนยันผลประเมินระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชาผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ.   
   (ภายใน 11 ก.ย. 2558)**
3. **ส่งผลประเมินหลักสูตรให้สถาบันเพื่อรวบรวมจัดทำ SAR ระดับสถาบัน (ภายใน 11 ก.ย. 2558)**

**กิจกรรมหลังการประเมินระดับสถาบัน**

**1. เสนอ SAR และรายงานผลประเมินฯ ต่อ  
 คณะกรรมการชุดต่าง ๆ**

**1.1 คณะกรรมการ QA (ภายใน 5-9 ต.ค. 2558)**

**1.2 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบ**

**(22 ต.ค. 2558)**

**1.3 สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ**

**(21 พ.ย. 2558)  
2. บันทึก SAR และยืนยันผลประเมินผ่านระบบ   
 CHE QA Online สกอ. (ภายใน 30 พ.ย. 2558)**

**การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถาบัน**

**ประเมินสถาบัน**

**(ต้น ต.ค. 58)   
1- 9 ต.ค. 58**

**ประเมินระดับสำนักวิชา  
(1-4 ก.ย.58)**

**1**

**เฉพาะสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ประเมินหลักสูตร แบ่งเป็น 4-5 กลุ่ม**

➀➁➂➃➄

**(17-28 ส.ค. 58)**

**ระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชา**

1. **รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร และสำนักวิชา**
2. **- หลักสูตรจัดทำ มคอ. 7 โดยผ่านความเห็นชอบจาก อาจารย์ประจำหลักสูตร (24 ก.ค. 2558)**

**- เสนอ SAR สำนักวิชา ต่อคณะกรรมการประจำ   
 สำนักวิชา เพื่อให้ความเห็นชอบ (ประมาณ 3-5 ส.ค. 2558)**

**3. ส่ง มคอ. 7 ทุกหลักสูตรและ SAR สำนักวิชา ให้ คณะกรรมการประเมินฯ 1 สัปดาห์ ก่อนการประเมินฯ   
 พร้อมบันทึก SAR ผ่านระบบ CHE QA Online สกอ.**

**(7 ส.ค. 2558)**

**กิจกรรมหลังการประเมินระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชา**

1. **เสนอผลประเมินระดับหลักสูตร และระดับสำนักวิชาต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิชา เพื่อทราบ   
   (ประมาณ 7-11 ก.ย. 2558)**
2. **ยืนยันผลประเมินระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชาผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ.   
   (ภายใน 11 ก.ย. 2558)**
3. **ส่งผลประเมินหลักสูตรให้สถาบันเพื่อรวบรวมจัดทำ SAR ระดับสถาบัน (ภายใน 11 ก.ย. 2558)**

**กิจกรรมหลังการประเมินระดับสถาบัน**

**1. เสนอ SAR และรายงานผลประเมินฯ ต่อ  
 คณะกรรมการชุดต่าง ๆ**

**1.1 คณะกรรมการ QA (ภายใน 5-9 ต.ค. 2558)**

**1.2 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบ**

**(22 ต.ค. 2558)**

**1.3 สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ**

**(21 พ.ย. 2558)  
2. บันทึก SAR และยืนยันผลประเมินผ่านระบบ   
 CHE QA Online สกอ. (ภายใน 30 พ.ย. 2558)**

**ระดับสถาบัน**

1. **รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน รวมทั้ง  
   ผลประเมินฯ จากทุกสำนักวิชา  
   (ภายใน 11 ก.ย. 2558)**

**2. เสนอ SAR ต่อคณะทำงาน QA   
*(ภายใน 14-21 ก.ย. 58)***

***3.* การประชุมเตรียมพร้อมรับการประเมินฯ และดูผล SAR *(ภายใน 14-25 ก.ย. 58)***

**4. ส่ง SAR ให้คณะกรรมการประเมินฯ พร้อมบันทึก SAR Online ของ มทส. หรือ CHE QA Online สกอ.   
(21 ก.ย. 2558)**

**ประเมินระดับหลักสูตรแยกกับระดับสำนักวิชา**

* **ประเมินระดับหลักสูตร (17-28 ส.ค. 58) (กำหนดกลุ่มย่อยการประเมิน ขึ้นอยู่กับจำนวนของ หลักสูตรในสำนักวิชา)**
* **ประเมินระดับสำนักวิชา (1-4 ก.ย. 58)**

**ประเมินระดับหลักสูตร  
พร้อมกับระดับสำนักวิชา  
(17-28 ส.ค. 58)**

**ประเมินระดับศูนย์/สถาบัน/หน่วยงานอื่น ๆ**

**(24 ส.ค. - 4 ก.ย. 58)**

**กิจกรรมหลังการประเมินระดับศูนย์/สถาบัน/หน่วยงานอื่น ๆ**

1. ส่งข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ระดับสถาบันที่แก้ไขตามผลประเมินฯ ให้ สสว. เพื่อรวบรวมจัดทำ SAR ระดับสถาบัน (ภายใน 9 ก.ย. 58)
2. เสนอผลประเมินของหน่วยงานต่อคณะกรรมการประจำศูนย์/สถาบัน และ/หรือคณะทำงาน QA หน่วยงาน เพื่อทราบ (ประมาณ 1-11 ก.ย. 58)
3. ส่งรายงานผลการประเมินฯ ของหน่วยงานให้ สสว. หลังเสร็จสิ้นการประเมินฯ ภายใน 1 เดือน

**ระดับสถาบัน**

1. สสว. รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน (ภายใน 14 ส.ค. 58) รวมทั้งผลประเมินฯ จากสำนักวิชา (ภายใน 4 ก.ย. 58) เพื่อจัดทำ SAR ระดับสถาบัน
2. จัดประชุมสำนักวิชา/หน่วยงาน เพื่อดู SAR ระดับสถาบัน ก่อนนำเสนอคณะทำงาน QA พิจารณา (ภายใน 9 ก.ย. 58)
3. เสนอ SAR ระดับสถาบัน ต่อคณะทำงาน QA (10-16 ก.ย. 58)
4. บันทึก SAR ระดับสถาบัน ผ่านระบบ CHE QA Online สกอ. (ภายใน 20 ก.ย. 58)
5. จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ และรับทราบผล SAR ระดับสถาบัน (ภายใน 21 ก.ย. 58)
6. ส่ง SAR ให้คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาล่วงหน้าก่อนการประเมินฯ 1-2 สัปดาห์ (ภายใน 21 ก.ย. 58)

**กิจกรรมหลังการประเมินระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชา**

1. ส่งข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ระดับสถาบันที่แก้ไขตามผลประเมินให้ สสว. เพื่อรวบรวมจัดทำ SAR ระดับสถาบัน (ภายใน 9 ก.ย. 58)
2. เสนอผลประเมินระดับหลักสูตร และระดับสำนักวิชา ต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิชา เพื่อทราบ (ประมาณ 7-11 ก.ย. 58)
3. ยืนยันผลประเมินระดับหลักสูตร และระดับสำนักวิชาผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ. (ภายใน 11 ก.ย. 58)
4. ส่ง pdf file รายงานผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตรให้ สสว. (ฉบับกระดาษเก็บอ้างอิงที่สำนักวิชา) หลังเสร็จสิ้นการประเมินฯ ภายใน 1 เดือน
5. ส่งรายงานผลการประเมินฯ ระดับสำนักวิชา (ฉบับกระดาษ) ให้ สสว.หลังเสร็จสิ้นการประเมินฯ ภายใน 1 เดือน

**กิจกรรมหลังการประเมินระดับสถาบัน**

1. เสนอ SAR และรายงานผลประเมินฯ ต่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

1.1 คณะกรรมการ QA (ภายใน 16 ต.ค. 58)

1.2 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบ (29 ต.ค. 58)

1.3 สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ (21 พ.ย. 58)

1. บันทึก SAR และยืนยันผลประเมินผ่านระบบ CHE QA Online สกอ. (ภายใน 30 พ.ย. 58)

**เผยแพร่รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   
และรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน**

**ประเมินระดับสถาบัน**

**(ปลาย ก.ย. 58)   
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 58**