การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ปีการศึกษา 2557

(เก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน ระหว่างกรกฎาคม 2557 – มิถุนายน 2558)

ระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชา

- รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร และสำนักวิชา

- หลักสูตรจัดทำ SAR ระดับหลักสูตร (มคอ. 7) โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ประจำหลักสูตร และจัดทำ SAR  ระดับสำนักวิชา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสำนักวิชา พร้อมบันทึก SAR ผ่านระบบ CHE QA Online สกอ. (ภายใน 7 ส.ค. 58)

- ส่ง SAR ระดับหลักสูตร (มคอ. 7) ทุกหลักสูตร และ SAR ระดับ
สำนักวิชา ให้คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาล่วงหน้าก่อนการประเมินฯ 1 สัปดาห์ (10-14 ส.ค. 58)

ระดับศูนย์/สถาบัน/หน่วยงานอื่น ๆ

- รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ระดับหน่วยงาน และจัดทำ SAR ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำศูนย์/สถาบัน และ/หรือคณะทำงาน QA หน่วยงาน (ภายใน 31 ก.ค. 58)

- ส่ง SAR ให้ส่วนส่งเสริมวิชาการ (สสว.) พร้อมบันทึกข้อมูล SAR Online ของ มทส. (ภายใน 14 ส.ค. 58)

- ส่ง SAR ให้คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาล่วงหน้าก่อนการประเมินฯ 1 สัปดาห์  (15-20 ส.ค. 58)

กิจกรรมหลังการประเมินระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชา

- เสนอผลประเมินระดับหลักสูตร และระดับสำนักวิชาต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิชา เพื่อทราบ 
(ประมาณ 7-11 ก.ย. 2558)

- ยืนยันผลประเมินระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชาผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ. 
(ภายใน 11 ก.ย. 2558)

- ส่งผลประเมินหลักสูตรให้สถาบันเพื่อรวบรวมจัดทำ SAR ระดับสถาบัน (ภายใน 11 ก.ย. 2558)

กิจกรรมหลังการประเมินระดับสถาบัน

1. เสนอ SAR และรายงานผลประเมินฯ ต่อ
    คณะกรรมการชุดต่าง ๆ

1.1 คณะกรรมการ QA (ภายใน 5-9 ต.ค. 2558)

1.2 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบ

(22 ต.ค. 2558)

1.3 สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ

(21 พ.ย. 2558)
2. บันทึก SAR และยืนยันผลประเมินผ่านระบบ 
    CHE QA Online สกอ. (ภายใน 30 พ.ย. 2558)

การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถาบัน

ประเมินสถาบัน

(ต้น ต.ค. 58) 
1- 9 ต.ค. 58

ประเมินระดับสำนักวิชา
(1-4 ก.ย.58)

1

เฉพาะสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ประเมินหลักสูตร แบ่งเป็น 4-5 กลุ่ม

(17-28 ส.ค. 58)

ระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชา

- รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร และสำนักวิชา

- - หลักสูตรจัดทำ มคอ. 7 โดยผ่านความเห็นชอบจาก	อาจารย์ประจำหลักสูตร (24 ก.ค. 2558)

-  เสนอ SAR สำนักวิชา ต่อคณะกรรมการประจำ  
       สำนักวิชา เพื่อให้ความเห็นชอบ (ประมาณ 3-5 ส.ค. 	2558)

3. ส่ง มคอ. 7 ทุกหลักสูตรและ SAR สำนักวิชา ให้	 	 คณะกรรมการประเมินฯ 1 สัปดาห์ ก่อนการประเมินฯ	 
   พร้อมบันทึก SAR ผ่านระบบ CHE QA Online สกอ.

(7 ส.ค. 2558)

กิจกรรมหลังการประเมินระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชา

- เสนอผลประเมินระดับหลักสูตร และระดับสำนักวิชาต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิชา เพื่อทราบ 
(ประมาณ 7-11 ก.ย. 2558)

- ยืนยันผลประเมินระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชาผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ. 
(ภายใน 11 ก.ย. 2558)

- ส่งผลประเมินหลักสูตรให้สถาบันเพื่อรวบรวมจัดทำ SAR ระดับสถาบัน (ภายใน 11 ก.ย. 2558)

กิจกรรมหลังการประเมินระดับสถาบัน

1. เสนอ SAR และรายงานผลประเมินฯ ต่อ
    คณะกรรมการชุดต่าง ๆ

1.1 คณะกรรมการ QA (ภายใน 5-9 ต.ค. 2558)

1.2 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบ

(22 ต.ค. 2558)

1.3 สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ

(21 พ.ย. 2558)
2. บันทึก SAR และยืนยันผลประเมินผ่านระบบ 
    CHE QA Online สกอ. (ภายใน 30 พ.ย. 2558)

ระดับสถาบัน

- รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน รวมทั้ง
ผลประเมินฯ จากทุกสำนักวิชา
(ภายใน 11 ก.ย. 2558)

2. เสนอ SAR ต่อคณะทำงาน QA  
(ภายใน 14-21 ก.ย. 58)

3. การประชุมเตรียมพร้อมรับการประเมินฯ และดูผล SAR (ภายใน 14-25 ก.ย. 58)

4. ส่ง SAR ให้คณะกรรมการประเมินฯ พร้อมบันทึก SAR Online ของ มทส. หรือ CHE QA Online สกอ. 
(21 ก.ย. 2558)

ประเมินระดับหลักสูตรแยกกับระดับสำนักวิชา

- ประเมินระดับหลักสูตร  (17-28 ส.ค. 58) (กำหนดกลุ่มย่อยการประเมิน ขึ้นอยู่กับจำนวนของ   หลักสูตรในสำนักวิชา)

- ประเมินระดับสำนักวิชา (1-4 ก.ย. 58)

ประเมินระดับหลักสูตร
พร้อมกับระดับสำนักวิชา
(17-28 ส.ค. 58)

ประเมินระดับศูนย์/สถาบัน/หน่วยงานอื่น ๆ

(24 ส.ค. - 4 ก.ย. 58)

กิจกรรมหลังการประเมินระดับศูนย์/สถาบัน/หน่วยงานอื่น ๆ

- ส่งข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ระดับสถาบันที่แก้ไขตามผลประเมินฯ ให้ สสว. เพื่อรวบรวมจัดทำ SAR ระดับสถาบัน (ภายใน 9 ก.ย. 58)

- เสนอผลประเมินของหน่วยงานต่อคณะกรรมการประจำศูนย์/สถาบัน และ/หรือคณะทำงาน QA หน่วยงาน เพื่อทราบ (ประมาณ 1-11 ก.ย. 58)

- ส่งรายงานผลการประเมินฯ ของหน่วยงานให้ สสว. หลังเสร็จสิ้นการประเมินฯ ภายใน 1 เดือน

ระดับสถาบัน

- สสว. รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน  (ภายใน 14 ส.ค. 58) รวมทั้งผลประเมินฯ จากสำนักวิชา (ภายใน 4 ก.ย. 58) เพื่อจัดทำ SAR ระดับสถาบัน

- จัดประชุมสำนักวิชา/หน่วยงาน เพื่อดู SAR ระดับสถาบัน ก่อนนำเสนอคณะทำงาน QA พิจารณา (ภายใน 9 ก.ย. 58)

- เสนอ SAR ระดับสถาบัน ต่อคณะทำงาน QA (10-16 ก.ย. 58)

- บันทึก SAR ระดับสถาบัน ผ่านระบบ CHE QA Online สกอ. (ภายใน 20 ก.ย. 58)

- จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ และรับทราบผล SAR ระดับสถาบัน (ภายใน 21 ก.ย. 58)

- ส่ง SAR ให้คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษาล่วงหน้าก่อนการประเมินฯ 1-2 สัปดาห์ (ภายใน 21 ก.ย. 58)

กิจกรรมหลังการประเมินระดับหลักสูตรและระดับสำนักวิชา

- ส่งข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ระดับสถาบันที่แก้ไขตามผลประเมินให้ สสว. เพื่อรวบรวมจัดทำ SAR ระดับสถาบัน  (ภายใน 9 ก.ย. 58)

- เสนอผลประเมินระดับหลักสูตร และระดับสำนักวิชา ต่อคณะกรรมการประจำสำนักวิชา เพื่อทราบ (ประมาณ 7-11 ก.ย. 58)

- ยืนยันผลประเมินระดับหลักสูตร และระดับสำนักวิชาผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ. (ภายใน 11 ก.ย. 58)

- ส่ง pdf file รายงานผลการประเมินฯ ระดับหลักสูตรให้ สสว.  (ฉบับกระดาษเก็บอ้างอิงที่สำนักวิชา) หลังเสร็จสิ้นการประเมินฯ ภายใน 1 เดือน

- ส่งรายงานผลการประเมินฯ ระดับสำนักวิชา (ฉบับกระดาษ) ให้ สสว.หลังเสร็จสิ้นการประเมินฯ ภายใน 1 เดือน

กิจกรรมหลังการประเมินระดับสถาบัน

- เสนอ SAR และรายงานผลประเมินฯ ต่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

1.1  คณะกรรมการ QA (ภายใน 16 ต.ค. 58)

1.2  สภาวิชาการให้ความเห็นชอบ (29 ต.ค. 58)

1.3  สภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ  (21 พ.ย. 58)

- บันทึก SAR และยืนยันผลประเมินผ่านระบบ CHE QA Online สกอ. (ภายใน 30 พ.ย. 58)

เผยแพร่รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
และรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน

ประเมินระดับสถาบัน

(ปลาย ก.ย. 58) 
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 58