# ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเทคโนธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ไตรมาสที่ 1-4 (ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)

# โครงการต่างๆ ในงานการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | แผน/เป้าหมาย(ผล) | ผลการดำเนินกิจกรรม งวด 1- 4 | ข้อมูลเพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ตลอดปี | งวดที่1 | งวดที่ 2 | งวดที่ 3 | งวดที่ 4 |  |  |
| 1. โครงการ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Science Park) |
| 1) | การรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมบ่มเพาะฯ ในหน่วยบ่มเพาะฯ | โครงการ | 10(23) | 2(1) | 2(1) | 3(20) | 3(1) | 23 (230%) > | ชะลอจำนวนรับเข้าลง เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับเป็นงบประมาณต่อเนื่อง และมีการขาดช่วงงบประมาณวิสาหกิจในปี 2553 จึงทำให้มีการคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็น Incubatee น้อยลง (กรณีรับใหม่) แต่หากรวมกับ Incubatee ที่สนับสนุนต่อเนื่อง และอยู่ในช่วงของการบ่มเพาะ จะมีผู้เข้าร่วมบ่มเพาะ (Incubatee) ในความดูแลรวม 22 โครงการ (ราย) และมีผลสืบเนื่องถึง KPI ลำดับที่ 3 การวิจัยและพัฒนาหากมีการรับ Incubatee และได้รับ งปม.กลาง ลดลง ก็จะได้ KPI ตัวนี้ลดลง หากจะเพิ่มขึ้นก็จะเป็นการวิจัยและพัฒนาของ Incubatee ที่รับมาก่อนหน้านี้ ซึ่งส่วนใหญ่ได้วิจัยและพัฒนาไปแล้วในปีที่ผ่านมา |
| 2) | การวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินการในระหว่างการเข้าร่วมบ่มเพาะฯ โดยหน่วยบ่มเพาะ (1 Incubatee ทำ 1 โครงการ/ปี : 1 บริษัททำ 2 โครงการ/ปี) | โครงการ | 12(5) | 3(2) | 3(1) | 3(1) | 3(1) | 5 (41.67%) < |  |
| 3) | การบ่มเพาะธุรกิจให้สามารถเติมโตขึ้นเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ | โครงการ | 2(2) | -(-) | -(-) | 1(1) | 1(1) | 2 (100%) = |  |
| 4) | การนำผลงานวิจัยและพัฒนาออกสู่เชิงพาณิชย์ (Success Rate 25 %) | ผลงาน | 3(2) | -(-) | 1(1) | 1(-) | 1(1) | 2 (66.67%) < |  |
| 5) | การวิจัย พัฒนา และออกแบบ (1 กิจกรรมมี 2 คน สำหรับหน่วยบ่มเพาะ และ 3 คน สำหรับผู้เช่าพื้นที่) | ราย | 12(12) | 3(2) | 3(4) | 3(3) | 3(3) | 12 (100%) = |  |
| 6) | การให้บริการที่มีอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ เช่น การอบรมทักษะทางธุรกิจ ความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยี จากการบ่มเพาะฯ จากการเช่าพื้นที่ | ราย | 300(373) | 50(3) | 100(48) | 100(23) | 50(299) | 373 (124.33%) > | มีแผนการจัดกิจกรรมนาน 20 ปี มทส. และกิจกรรมอื่นๆ ในช่วงไตรมาสที่ 3-4 มากกว่า จึงทำให้ KPI ใน 2 ไตรมาสแรก ยังไม่เป็นไปตามเป้า |

หมายเหตุ : สัญญาลักษณ์    > หมายถึง	  สูงกว่าแผน, 	   < หมายถึง ต่ำกว่าแผน,    = หมายถึง เป็นไปตามแผน,    N/A หมายถึง ยังไม่ดำเนินการ

# ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเทคโนธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ไตรมาสที่ 1-4  (ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)

# โครงการต่างๆ ในงานการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | แผน/เป้าหมาย(ผล) | ผลการดำเนินกิจกรรม งวด 1- 4 | ข้อมูลเพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ตลอดปี | งวดที่1 | งวดที่ 2 | งวดที่ 3 | งวดที่ 4 |  |  |
| 2. โครงการ พัฒนาเทคโนธานีเป็นหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (SUT-UBI) |
| 1) | การรับสมัครสมาชิกของ Student Entrepreneur Club | คน | 100(197) | 25(91) | 25(106) | 25(-) | 25(-) | 197 (197%) > |  |
| 2) | การให้บริการจัดกิจกรรม เช่น การจัดประชุมฝึกอบรม สัมมนา จัดแสดงนิทรรศการ การจัดการแสดงสินค้าและเทคโนโลยี และอื่น | ครั้ง | 10(20) | 2(3) | 3(5) | 3(5) | 2(7) | 20 (200%) > |  |
| 3) | การจัดกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานและอื่นๆ ของโครงการหน่วยบ่มเพาะฯ | คน | 300(479) | -(91) | 100(373) | 100(14) | 100(-) | 479 (159.67%) > |  |
| 4) | การให้บริการคำปรึกษาสำหรับผู้เข้าร่วมบ่มเพาะ (Start-up Company) จากผู้เชี่ยวชาญ | ครั้ง | 12(12) | 3(5) | 3(-) | 3(3) | 3(4) | 12 (100%) = |  |
| 5) | การรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการในหน่วยบ่มเพาะ | โครงการ | 12(11) | 3(6) | 3(-) | 3(5) | 3(-) | 11 (91.67%) < | อยู่ระหว่างการรอสัมภาษณ์ 2 ราย |
| 6) | การบ่มเพาะธุรกิจให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง (Spin-off Company) | โครงการ | 1(1) | -(-) | -(-) | -(-) | 1(1) | 1 (100%) = |  |
| 7) | การให้บริการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ด้านการบ่มเพาะธุรกิจ | คน | 1,000(7,031) | 250(550) | 250(-) | 250(1,500) | 250(4,981) | 7,031 (703.10%) > |  |

หมายเหตุ : สัญญาลักษณ์    > หมายถึง	  สูงกว่าแผน, 	   < หมายถึง ต่ำกว่าแผน,    = หมายถึง เป็นไปตามแผน,    N/A หมายถึง ยังไม่ดำเนินการ

# ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเทคโนธานี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ไตรมาสที่ 1-4  (ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)

# โครงการต่าง ๆ ในงานการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | แผน/เป้าหมาย(ผล) | ผลการดำเนินกิจกรรม งวด 1- 4 | ข้อมูลเพิ่มเติม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ตลอดปี | งวดที่1 | งวดที่ 2 | งวดที่ 3 | งวดที่ 4 |  |  |
| 3. โครงการ จัดตั้งสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (IPMO) |
| 1) | การบริการข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา | คน | 500(5,889) | 100(550) | 100(508) | 200(1,200) | 200(3,631) | 5,889 (1,177.80%) > |  |
| 2) | การจัดอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน | คน | 150(635) | -(12) | 50(408) | 50(50) | 50(165) | 635 (423.33%) > |  |
| 3) | การบริการคำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา | ครั้ง | 15(68) | 3(16) | 3(23) | 4(12) | 5(17) | 68 (453.33%) > |  |
| 4) | การบริการยื่นจดแจ้ง หรือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา | ผลงาน | 10(30) | 2(8) | 2(9) | 3(1) | 3(12) | 30 (300%) > |  |
| 4. โครงการ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) |
| 1) | การติดต่อประสานงาน เพื่อขอข้อมูลและเข้าพบสถานประกอบการเบื้องต้นจากนักเทคโนโลยี | บริษัท | 50(126) | 15(40) | 10(25) | 15(49) | 10(12) | 126 (252%) > |  |
| 2) | การถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่น การจัดประชุม จัดอบรม/สัมมนาผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ประกอบการ | คน | 60(83) | 30(-) | -(30) | 30(33) | -(20) | 83 (138.33%) > |  |
| 3) | การจัดกิจกรรมที่ทางโครงการได้ให้บริการ เช่น การจัดแสดงนิทรรศการ การออกบูธแสดงสินค้าและเทคโนโลยี การออกประชาสัมพันธ์ | ครั้ง | 10(24) | 2(2) | 3(1) | 3(4) | 2(17) | 24 (240%) > |  |
| 4) | การให้บริการข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ | คน | 1,500(3,442) | 300(500) | 400(300) | 400(251) | 400(2,391) | 3,442 (229.47%) > |  |

หมายเหตุ : สัญญาลักษณ์    > หมายถึง	  สูงกว่าแผน, 	   < หมายถึง ต่ำกว่าแผน,    = หมายถึง เป็นไปตามแผน,    N/A หมายถึง ยังไม่ดำเนินการ

# Text boxes

เอกสารประกอบที่ 18.2.2