ตารางที่ 7.4.1 รายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554

| แผนบริหารความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 | ผลดำเนินงาน (%) | ผลการติดตามของ หน่วยตรวจสอบภายใน |
| --- | --- | --- |
| - แผนลดอุบัติเหตุจากการจราจรภายในมหาวิทยาลัย | 80% | หน่วยงานจัดกิจกรรมตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด โดยในปีงบประมาณ 2554 ได้จัดกิจกรรม ดังนี้ - การจัดกิจกรรม “นิทรรศการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย” ให้ นศ.และผู้สนใจภายใน มทส. - จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง “การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ” ให้แก่นักศึกษา แม้ว่าจะมีการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนฯ แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่หากเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบกับนักศึกษา และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย |
| - แผนลดความเสียหายของสารเคมี, ตัวอย่างหรือเซลล์ฯที่ใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัยในพื้นที่ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา | 75% | ศควท. มีมาตรการควบคุมภายในเบื้องต้น โดยการใช้ตู้เย็น ตู้แช่ ซึ่งจะช่วยรักษาสภาพได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น แต่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ถึงแม้จะมีเครื่องสำรองไฟก็ตาม |
| - แผนป้องกันอุบัติภัยจากการจัดเก็บสารเคมี | 75% | ศควท. มีมาตรการควบคุมภายในเบื้องต้นในการป้องกันโดยแยกการจัดเก็บสารเคมีแต่ละประเภทเพื่อป้องกันการทำปฏิกิริยากันแล้ว โดย ศควท. ได้เสนอของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555 แล้ว |
| - แผนปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิจัย | 80% | สถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งว่า อยู่ระหว่างการจัดทำระบบฐานข้อมูลโดยหน่วยงาน MIS |
| - แผนลดการเกิดกระแสไฟฟ้าดับ | 50% | - ส่วนอาคารสถานที่ (สอส.) ได้เสนอของบประมาณ ปี พ.ศ. 2555 แล้ว - ในปี 2554 สอส. มีมาตรการควบคุมภายในโดยดำเนินการตัดกิ่งไม้ใต้แนวไฟฟ้าแรงสูง เพื่อมิให้ไปพาดกับสายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ปี |