## chart_QA
แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหน่วยงาน) ปีการศึกษา 2555 (พ.ค. 2555 - เม.ย. 2556)
ลำดับที่ | กิจกรรม | ปี พ.ศ. 2556
|  | มกราคม |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม |  |  |  | เมษายน |  |  |  | พฤษภาคม |  |  |  | มิถุนายน |  |  |  | กรกฎาคม |  |  |  | สิงหาคม |  |  |  | กันยายน |  |  |  | ตุลาคม |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  | ธันวาคม
|  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ปรับปรุงคู่มือ QA ของหน่วยงาน โดยผ่านความเห็นชอบของคณะทำงาน QA ประจำหน่วยงาน คณะกรรมการประจำสำนักวิชา/ ศูนย์/สถาบัน พร้อมทั้งนำคู่มือขึ้น website QA ของหน่วยงาน
2 | ฝ่ายวิชาการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามผล QA ของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 1 (มี.ค. 2556)
3 | - หน่วยงานรวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน - จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2555 โดยผ่านความเห็นชอบของคณะทำงาน QA ประจำหน่วยงาน คณะกรรมการประจำสำนักวิชา/ศูนย์/สถาบัน
4 | งาน QA ขอข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมจัดทำ SAR ระดับสถาบัน
5 | งาน QA จัดทำ SAR ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2555
6 | หน่วยงานส่ง SAR ให้ฝ่ายวิชาการ พร้อมบันทึกข้อมูล SAR ผ่านระบบฐานข้อมูล SAR Online ของ มทส. และสำนักวิชาบันทึกข้อมูล SAR ระดับสำนักวิชา ผ่านระบบ CHE QA Online System ของ สกอ. (ภายในกลางเดือน มิ.ย. 2556)
7 | หน่วยงานรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน (ต้นเดือน ก.ค. 2556)
8 | หน่วยงานรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (ต้นเดือน ส.ค. 2556)
9 | ฝ่ายวิชาการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามผล QA ของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 2 (ก.ย. 2556)
10 | สำนักวิชาทบทวน/ปรับปรุงข้อมูล SAR ระดับสำนักวิชา ผ่านระบบ CHE QA Online System ของ สกอ. เพื่อส่งให้ สกอ. ภายใน สิ้นเดือน ก.ย. 56 (ต้นเดือน ก.ย. 56)
11 | งาน QA บันทึกข้อมูล SAR ระดับสถาบัน ผ่านระบบ CHE QA Online System ของ สกอ. (สัปดาห์ที่ 2 เดือน ก.ย. 56)
12 | หน่วยงานนำเสนอผล QA ปีการศึกษา 2555 ต่อที่ประชุม Forum QA
13 | ดำเนินการตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยจัดกิจกรรมเสริมจุดเด่นและแก้ไขจุดอ่อนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน