## chart_QA
แผนการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ก.ค. 2557 - มิ.ย. 2558)
ลำดับที่ | กิจกรรม | ปี พ.ศ. 2558
|  | มกราคม |  |  |  | กุมภาพันธ์ |  |  |  | มีนาคม |  |  |  | เมษายน |  |  |  | พฤษภาคม |  |  |  | มิถุนายน |  |  |  | กรกฎาคม |  |  |  | สิงหาคม |  |  |  | กันยายน |  |  |  | ตุลาคม |  |  |  | พฤศจิกายน |  |  |  | ธันวาคม
|  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ฝ่ายวิชาการฯ จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจตัวบ่งชี้ที่ปรับใหม่ ของ สกอ. และแนวทางในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
2 | ฝ่ายวิชาการฯ เรียนเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สกอ. (ศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร) ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และ แนวทางในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่ปรับใหม่ ของ สกอ.
3 | สำนักวิชาและหน่วยงานปรับตัวบ่งชี้และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสำนักวิชา/ศูนย์/สถาบัน/คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำหน่วยงาน (ทั้งนี้ ให้นำคู่มือดังกล่าวขึ้น Website งาน QA ของหน่วยงานด้วย)
4 | ฝ่ายวิชาการฯ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามผล QA ของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 (มี.ค. 2558)
5 | หลักสูตรจัดเตรียมข้อมูลระดับหลักสูตร และจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (ซึ่งจะเป็นฉบับเดียวกับ มคอ.7) (การกรอกข้อมูลให้ สกอ. ทราบผ่านระบบ CHE QA Online อยู่ระหว่างรอความชัดเจนเกี่ยวกับระบบจาก สกอ.)
6 | - สำนักวิชานำผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับสำนักวิชา - ศูนย์/สถาบัน หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี และหน่วยวิสาหกิจ รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ของหน่วยงาน และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557 โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสำนักวิชา/ศูนย์/สถาบัน/คณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำหน่วยงาน
7 | - งาน QA ขอข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานในตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมจัดทำ SAR ระดับสถาบัน - หน่วยงานที่เป็นผู้ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงส่งข้อมูลให้ฝ่ายวิชาการฯ - งาน QA ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วนำขึ้นบนเว็บไซต์ให้หน่วยงานต่าง ๆ download ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ได้
8 | งาน QA จัดทำ SAR ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 พร้อมบันทึกข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูล SAR Online ของ มทส.
9 | ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) ***1 - 15 ส.ค. 2558***
10 | - หน่วยงานส่ง SAR ให้ฝ่ายวิชาการฯ เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) ต่อไป - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูล SAR ผ่านระบบดังกล่าว - บันทึกข้อมูล SAR ผ่านระบบฐานข้อมูล SAR Online
11 | ฝ่ายวิชาการฯ ประชุมร่วมกับฝ่ายและทุกหน่วยงาน เพื่อดูผล SAR ระดับสถาบัน
12 | ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) (สำนักวิชา ศูนย์/สถาบัน หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี และหน่วยวิสาหกิจ) ***ช่วงปลายเดือน ส.ค. 2558 (24 ส.ค. - 4 ก.ย. 2558)***
13 | ประชุมคณะทำงาน QA เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเองก่อนส่งกรรมการประเมินฯ (ระดับสถาบัน) (โดยนำข้อมูล/ผลที่ได้จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหน่วยงาน) มาปรับปรุง SAR ระดับสถาบันด้วย)
14 | ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน)
15 | ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ***ช่วงปลายเดือน ก.ย. 2558 (28 ก.ย. - 2 ต.ค. 2558)***
16 | สำนักวิชาทบทวน/ปรับปรุงข้อมูล SAR ระดับสำนักวิชา พร้อมกรอกข้อมูลผ่านระบบ CHE QA Online System ของ สกอ.
17 | ฝ่ายวิชาการฯ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามผล QA ของหน่วยงาน ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2 (ก.ย. 2558)
18 | งาน QA บันทึกข้อมูล SAR และข้อมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ผ่านระบบ CHE QA Online System ของ สกอ. พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
19 | ประชุมคณะกรรมการ QA เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินฯ (ระดับสถาบัน) ก่อนเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยต่อไป
20 | เสนอผล QA 2557 ต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณา (ประชุมครั้งที่ 10/2558 วันที่ 22 ต.ค. 58 (ส่งต้นเรื่อง/วาระ 12 ต.ค. 58))
21 | เสนอผล QA 2557 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ (ประชุมครั้งที่ 6/2558 วันที่ 21 พ.ย. 58 (ส่งวาระ/เอกสารต้นเรื่อง 5 พ.ย. 58))
22 | งาน QA ปรับแก้ไขข้อมูล SAR ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และประสานให้ประธานคณะกรรมการประเมินฯ (ระดับสถาบัน) ยืนยันข้อมูลผ่านระบบฯ และดำเนินการจัดส่ง SAR ผ่านระบบ CHE QA Online System ของ สกอ. ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา (ภายในเดือนพฤศจิกายน 2558)
23 | แจ้งผลการประเมิน ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้ที่ควรปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน,ข้อสรุปจุดอ่อน/แนวทางแก้ไข ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการประเมินฯ (ระดับสถาบัน) และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ให้ฝ่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและปรับปรุงแก้ไข (รอมติจากสภา มทส. เนื่องจากอาจมีข้อสังเกตเพิ่มเติม)
24 | จัดประชุม QA Forum เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ นำเสนอผล SAR ปีการศึกษา 2557 - สรุปความต้องการสิ่งสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ได้จากการประเมินตนเองของหน่วยงานจากการจัดประชุม QA Forum 2557 เสนออธิการบดีเพื่อสั่งการผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ
25 | ฝ่ายวิชาการฯ จัดทำ SAR และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ปีการศึกษา 2557 ฉบับสมบูรณ์ เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทราบและใช้ประโยชน์
26 | หน่วยงานดำเนินการตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยจัดกิจกรรมเสริมจุดเด่นและแก้ไขจุดอ่อนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ธ.ค. 2558 - ก.พ. 2559)
ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 16 มกราคม 2558
งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนส่งเสริมวิชาการ